## M5 - Faire une analyse métier
Activité / tâche | Phases projet SI | [5 empty] | Point à vérifier | Statut | Commentaire
| PS | FS | AS | DR | A | I
Faire un diagnostic de l'existant
Acteurs métier | [6 empty] | Tous les types d'acteurs métier concernés par le changement sont pris en compte
Acteurs métier | [6 empty] | La localisation géographique des types d'acteurs métier concernés est connue
Acteurs métier | [6 empty] | Le nombre d'utilisateurs par type d'acteur métier concerné est connu
Acteurs métier | [6 empty] | Les potentiels changements d'organisation (nouveaux rôles, nouvelles compétences, nouvelle hiérarchie…) sont pris en compte
Processus métier | [6 empty] | Toutes les activités et les tâches impactées par le changement sont identifiées
Processus métier | [6 empty] | La chronologie, les jalons clés et l'enchainement des activités sont décrits
Processus métier | [6 empty] | Chaque activité est décrite : taches constitutives de l'activité
Processus métier | [6 empty] | Chaque activité / tache est décrite : événements déclencheurs de l'activité / tache
Processus métier | [6 empty] | Chaque activité / tache est décrite : pré-conditions de l'activité / tache
Processus métier | [6 empty] | Chaque activité est décrite : résultats attendus de l'activité / taches
Processus métier | [6 empty] | Les tâches manuelles, interactives et automatisées sont identifiées
Processus métier | [6 empty] | Les tâches complexes ou structurantes sont décrites en détail
Système d'information | [6 empty] | Les outils du SI utilisés pour supporter les tâches interactives et automatisées sont identifiés
Système d'information | [6 empty] | Les outils hors du SI (bureautique) sont identifiés
Système d'information | [6 empty] | Les forces de la situation existante sont identifiées au niveau des acteurs
Système d'information | [6 empty] | Les forces de la situation existante sont identifiées au niveau des processus métier
Système d'information | [6 empty] | Les forces de la situation existante sont identifiées au niveau du SI
Système d'information | [6 empty] | Les faiblesses de la situation existante sont identifiées au niveau des acteurs
Système d'information | [6 empty] | Les faiblesses de la situation existante sont identifiées au niveau des processus métier
Système d'information | [6 empty] | Les faiblesses de la situation existante sont identifiées au niveau du SI
Système d'information | [6 empty] | Les forces et les faiblesses sont priorisées
Système d'information | [6 empty] | Les opportunités exterieures au projet sont identifiées
Système d'information | [6 empty] | Les menaces extérieures au projet sont identifiées
Définir un processus cible
Acteurs métier | [6 empty] | Les impacts du changement au niveau de chaque type d'acteur métier sont identifiés (nouvelles compétences, nouveau rôle, besoin en formation…)
Acteurs métier | [6 empty] | Le poids du changement au niveau de chaque type d'acteur métier est évalué et validé
Acteurs métier | [6 empty] | Les acteurs responsables des nouvelles tâches sont identifiés
Processus métier | [6 empty] | Les impacts du changement au niveau des activités et des tâches sont identifiés et validés
Processus métier | [6 empty] | Les tâches modifiées sont identifiées
Processus métier | [6 empty] | Les nouvelles tâches sont identifiées et décrites
Processus métier | [6 empty] | Les tâches supprimées sont identifiées
Système d'information | [6 empty] | Les impacts du changement au niveau du SI sont identifiés et validés
Transverse | [6 empty] | Différents scénarios de changement ont été envisagés pour couvrir les dysfonctionnements ou atteindre les nouveaux objectifs
Transverse | [6 empty] | Plusieurs scénarios de changements ont été décrits
Business Case | [6 empty] | Les gains de plusieurs scénarios de changement ont été valorisés pour alimenter le Business Case
Business Case | [6 empty] | Les coûts de plusieurs scénarios de changement ont été valorisés pour alimenter le Business Case
Business Case | [6 empty] | Un Business Case a été réalisé pour plusieurs scénarios de changement
Transverse | [6 empty] | Un scénario de changement a été retenu
Transverse | [6 empty] | Le lotissement du scenario de changement retenu a été étudié et défini (si besoin)
Ajuster un processus cible
Acteurs métier | [6 empty] | Les nouveaux impacts du détail de la solution sur les types d'acteurs métier sont identifiés et validés
Processus métier | [6 empty] | Les nouveaux impacts du détail de la solution sur les tâches et les activités sont identifiés et validés
Système d'information | [6 empty] | Les impacts des ajustements du processus cible sur les requirements et la solution SI sont identifiés et validés