## Check List
Activité / tâche | Phases projet SI | [5 empty] | Point à vérifier | Statut | Commentaire
| PS | FS | AS | DR | A | I
Définir des exigences métier
Parties prenantes | [6 empty] | Toutes les parties prenantes métier sont identifiées
Parties prenantes | [6 empty] | Les référents et les experts métier sont identifiés
Parties prenantes | [6 empty] | Les instances métier de validation des requirements sont identifiées
Parties prenantes | [6 empty] | Le nombre total d'utilisateurs (et sa déclinaison par catégories si besoin) est indiqué
Parties prenantes | [6 empty] | Les horaires d'utilisation de la solution SI sont indiqués : H24 7/7, administratif
Parties prenantes | [6 empty] | Le nombre d'utilisateurs simultanés de la solution SI est indiqué
Parties prenantes | [6 empty] | La localisation géographique des utilisateurs de la solution SI est indiquée
Général | [6 empty] | Le besoin exprimé par le métier est traduit en Business Requirements
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier est associée à un ou plusieurs acteurs métier concernés
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier est associée à une activité métier
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier a une justification (contribuer à résoudre un problème, à atteindre un objectif…)
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier est formalisée dans le langage du métier
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier possède une criticité
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier possède un statut défini
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier peut être contrôlée par une méthode de vérification
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier est associée à une date de mise en service souhaitée
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence métier liée à une contrainte légale ou réglementaire fait référence à la source dont elle provient
Définir des exigences Produit fonctionnelles
Général | [6 empty] | Toutes les applications informatiques impactées sont identifiées
Général | [6 empty] | Chaque exigence métier est déclinée en autant d'exigences produit que nécessaire
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence produit est associée à une application/un composant informatique et un seule
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence produit est associée à une date de mise en recette AMO
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence produit possède une priorité
Caractéristiques | [6 empty] | Chaque exigence produit possède un statut défini
IHM | [6 empty] | Les principes ergonomiques structurants sont identifiés
IHM | [6 empty] | Les règles structurantes de consultation, recherche, tri, filtre, mise à jour sont définies
IHM | [6 empty] | Les règles de gestion des alertes utilisateurs sont définies
IHM | [6 empty] | Les besoins en impression sont définis
IHM | [6 empty] | Les besoins d'accès aux données historisées sont définis
Données | [6 empty] | Chaque nouvelle donnée métier est définie.
Données | [6 empty] | Chaque donnée métier est désignée par un mot et un seul (l'utilisation de synonymes est proscrit) dans tous les documents y faisant référence.
Données | [6 empty] | Les données ambigües sont clarifiées (e.g. dates, informations homonymes)
Données | [6 empty] | Les données de référence gérées par la solution SI sont identifiées
Données | [6 empty] | Le besoin en historisation des données de référence est défini
Règles | [6 empty] | Les règles métier de valorisation d'indicateurs sont définies
Règles | [6 empty] | Les règles métier issues de lois ou réglementations externes sont identifiées
Règles | [6 empty] | Les contrôles métier à mettre en place sont définis
Règles | [6 empty] | Les règles de paramétrage sont définies
Interfaces SI | [6 empty] | Chaque interface fonctionnelle est identifiée
Interfaces SI | [6 empty] | Les données transmises dans chaque interface fonctionnelle sont définies
Interfaces SI | [6 empty] | Le mode de déclenchement de chaque interface fonctionnelle est défini (push, request-reply)
Interfaces SI | [6 empty] | Les événements déclencheurs sont définis
Interfaces SI | [6 empty] | La périodicité des échanges est définie
Interfaces SI | [6 empty] | Les règles de transcodage des données échangées sont définies
Définir des exigences Produit non-fonctionnelles
Performance | [6 empty] | Performances : les performances de la solution SI sont définies
Sécurité | [6 empty] | Le niveau requis de disponibilité de la solution SI est défini
Sécurité | [6 empty] | Le niveau requis d'intégrité des données est défini
Sécurité | [6 empty] | Le niveau requis de confidentialité des données métier est défini
Sécurité | [6 empty] | Le niveau requis de tracabilité des données métier est défini
Sécurité | [6 empty] | Le besoin d'accès depuis/vers le réseau AFKL (ex : partenaire ou public) est défini
Sécurité | [6 empty] | Le projet nécessite un plan de continuité (Business Continuity Plan) particulier en cas de désastre
Infrastructure | [6 empty] | Infrastructure : les exigences portant sur le poste de travail utilisateur sont identifiés
Test | [6 empty] | Les exigences spécifiques en termes de test sont définies (environnement, outillage, automatisation…)
Exploitation et support | [6 empty] | Le niveau de service requis pour les opérations est défini (horaires, disponibilité, temps de réponse…)
Exploitation et support | [6 empty] | Le niveau de service requis pour le Help Desk est défini (horaires de service, demande d'intervention, délai de résolution…)
Critères qualité
Chaque exigence peut être contrôlée par une méthode de vérification
Chaque exigence est unique (un contrôle des doublons potentiels a été réalisé)
Chaque exigence est décrite avec le niveau de détail pertinent (description courte ou document dédié)
Les notions métier structurantes utilisées pour décrire les exigences sont définies, tout particulièrement lorsque toutes les parties prenantes ne partagent pas la même connaissance métier
Il n'y a pas de contradiction entre exigences
Les exigences sont formulées en excluant les expressions vagues (un peu, beaucoup, trop…)
Les exigences sont formulées avec des phrases courtes
Des listes ou des tableaux sont utilisés pour formaliser des séries d'informations
Les sources d'ambiguïté sont exclues ("eventuellement", "si possible"…)