## 01 - Préparation
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Préparation
Chapitre 1
|  | Livraison de la machine back end |  |  | DI.VB | Terminé |  | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:00
|  | Ouverture 24/24 des locaux Valbonne |  |  |  | N/A |  | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:00
|  | Machine bis pour parallélisation des opérations d'export / Import. |  |  | DI.VB | Terminé |  | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:00
|  | Recyclage des Traitements (BTCI et Les ALE) |  |  |  | N/A |  | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:00 |  | PBED : Communication effectuée.
|  | Check connecteur adhésion (Loadbalancing) |  | CC SAP |  | Non commencé |  | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 |  | => si besoin demande ideal (demande de mep)
| Préparation autres |  |  | DI.NR / AMO
|  | GO / NoGo sur lancement de l'upgrade |  | DI.NR / AMO |  | N/A |  | 2016-09-07 15:00 | 2016-09-07 17:00
|  | Communication indisponibilité eRH + backend |  | DI.NR / AMO |  | N/A
|  | Demande de mise en priorité 0 des jobs à partir de l'heure de la coupure |  | DI.NR |  | N/A
|  | Mise en priorité 0 des jobs à partir de l'heure de la coupure |  | AOS |  | N/A
|  | GO définitif du lancement de l'opération d'Upgrade |  | DI.NR / AMO |  | Non commencé
|  | Rappel de communication indisponibilité eRH + backend |  | AMO |  | N/A
|  | Prévenir l'équipe NewTest de l'indisponibilité des environnements |  | DI.NR
Upgrade détail dans onglet 02- Upgrade
Preparation Online
|  | Vérifications Paramètres Oracle (dont shared_pool_size) | 1 | CGI | David | Passed | 0:10
Formulas:
Planned End = [Planned Start]

## 02 - Upgrade online
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Upgrade online
Préparation migration
|  | Vérifier la taille des file-systèms pour migration UNICODE |  | DI.VB | PA | Terminé
|  | Vérifier les actions nécessaires à la sécurisation des interfaces |  |  |  | Terminé
|  | EDI-> SAP stop l'envoie des photos |  | EDIGRAPH | Théo/Nathalie Guédeu | Terminé | 24:10 | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | MOS doit couper MOSREAL en entrant (delta) |  | ELEARNING | Thu-Cam/Kim | Terminé | 24:10 | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | (interface reception avances caisses) Laurence KARAS doit bloquer les avances pour ne pas executer le traitement sinon fichiers écrasés |  | RDJ | Geneviève/ Laurence KARAS | Terminé | 24:10 | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | Augmenter la profondeur à xj? |  | ROSTER | Sandrine/ | Terminé | 24:10 | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | Message sur intralignes |  |  | Sophie /? | Terminé |  | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | Message sur e-services |  |  | Sophie /? | Terminé |  | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:00
|  | Passer la durée de retention des backups Oracle à 10 |  | DI.VB | SP | Terminé |  |  |  |  | 30/08 PA
Preparation Online
|  | Rollback - Switch archivelog + identification du dernier numéro du journal de log | 1 | DI.VB | PA | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 09:10 |  | Dernier numéro archivelog : 118 401 sur PRH
|  | Rollback - Activation du RSYNC (périodicité 10 mins) | 1 | DI.VB | PA | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 09:10 | 2016-09-05 09:20 |  | Sauvegarde du répertoire /sapsum tout au long de l'upgrade
|  | Rollback - Sauvegarde de l'état hors BDD | 1 | CGI | David | Terminé | 0:30 | 2016-09-05 09:20 | 2016-09-05 09:50
|  | Vérifications Paramètres Oracle (dont shared_pool_size) | 1 | CGI | David | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 10:00 | 2016-09-05 10:10
|  | MAJ des statistiques | 2 | CGI | David | Terminé | 1:00 | 2016-09-05 10:10 | 2016-09-05 11:10 |  | Durée estimée 20 minutes mais temps réel 2 heures
|  | Vérification des tables cluster | 3 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 11:10 | 2016-09-05 11:15
|  | /ASU/UPGRADE | 4 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-05 11:15 | 2016-09-05 11:30 |  | Problème d'import de l'OT DVHK960015 BC - UPG - OSS 2021095 - CUSTOMER MODIFICATION Contient et des données et du dev. Voir avec Emmanuel sur split d'OT ou repassager de celui-ci. Identifier quand repasser l'OT
|  | Sauvegarde BDD [?] | 5 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 11:30 | 2016-09-05 11:35 |  | Sauvegarde automatique au fil de l'eau
|  | Augmentation Tablespace PSAPTEMP | 6 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 11:35 | 2016-09-05 11:40 |  | Suite aux retours d’expérience DR1 et DR2, nous augmentons les tablespaces suivants : - PSAPSR3 (+100 Go) en auto - SYSTEM (+1024 Mo) en auto (taille max fichier 2 Go, fichier min 1024Go, un pas de 200m) - PSAPUNDO (+ 2Go) pas d’auto
|  | Augmentation et Création Tablespaces Upgrade | 7 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-05 11:40 | 2016-09-05 11:55 |  | Création du tablespaces PSAPSR3740 - PSAPSR3740 (137 Go) en auto
|  | Vérification Utilisation Client Oracle 11 | 9 | CGI | David | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 11:55 | 2016-09-05 12:05 |  | Adaptation par lien
|  | Contrôle Taille RedoLog | 10 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:05 | 2016-09-05 12:10 |  | La taille ne sera pas modifiée. Stratégie brconnect privlégiée : il s'agit de déplacer les logs qui ont atteint leur taille max immédiatement sur un autre serveur pour ne pas saturer le dossier /oracle/orarch
|  | SE14 -> ordre de DB -> Traitement en masse | 11 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:05 | 2016-09-05 12:10
|  | Contrôle TATGPC et TATGPCA (vides) | 12 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:10 | 2016-09-05 12:15 |  | Les tables sont vides
|  | SP12 : Supprimer les inconsistances de la TEMSE | 13 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:15 | 2016-09-05 12:20
|  | SM13 : Supprimer les updates en erreur | 14 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:20 | 2016-09-05 12:25
|  | DB02 : Comparer SAP DDIC et Oracle DDIC | 15 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:20 | 2016-09-05 12:25 |  | Pas d'inconsistence
|  | Lancer BRARCHIVE au fil de l'eau | 15 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 12:25 | 2016-09-05 12:30 |  | Etape supplémentaire rajoutée et demandée par Air France 30/08 PA : Lancer une copie de brarchive depuis /tmp
| Upgrade Online | [6 empty] | 42618.5208 | 42618.5208
|  | SUM - Initialisation | 20 | CGI | David | Terminé | 0:30 | 2016-09-05 14:25 | 2016-09-05 14:55
|  | SUM - Extraction | 30 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 14:55 | 2016-09-05 15:00
|  | PREP_EXTRACT (Extraction) | 31 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 15:00 | 2016-09-05 15:05
|  | PREP_PRE_CHECK (Checks the system status) | 32 | CGI | David | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 15:05 | 2016-09-05 15:15
|  | PREP_INPUT_CHECK (Parameter input) | 33 | CGI | David | Terminé | 0:20 | 2016-09-05 15:15 | 2016-09-05 15:35
|  | PREP_INIT (Initialization) | 34 | CGI | David | Terminé | 0:25 | 2016-09-05 15:35 | 2016-09-05 16:00
|  | PREP_IMPORT (Import) | 35 | CGI | David | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 16:00 | 2016-09-05 16:10
|  | PREP_PARSETUP (Setup parameters for tool) | 36 | CGI | David | Terminé | 0:10 | 2016-09-05 16:10 | 2016-09-05 16:20
|  | RSECSSFS | 37 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-05 16:20 | 2016-09-05 16:35 |  | - Restes de SPDD - SPAU > étape ignorée à cet instant
|  | Backup des Wage Types | 38 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 16:35 | 2016-09-05 16:40
|  | Vérifier la table COKEY2 | 39 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 16:40 | 2016-09-05 16:45
|  | SUM - Configuration | 40 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 16:45 | 2016-09-05 16:50
|  | PREP_CONFIGURATION (Configuration and language selection) | 41 | CGI | David | Terminé | 0:25 | 2016-09-05 16:50 | 2016-09-05 17:15
|  | PREP_SETUP (Setup control data) | 42 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-05 17:15 | 2016-09-05 17:20
|  | PREP_EXTENSION (Extension module) | 43 | CGI | David | Terminé | 1:20 | 2016-09-05 17:20 | 2016-09-05 18:40 |  | - Le package ST-PI et ses SPs étaient manquants en EPS/in - La partie PREP_EXTENSION/CONFLICT_CHECK dure à elle seule environ 35 mins
|  | PREP_INTEGRATION (Integration) | 44 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-06 09:04 | 2016-09-06 09:19
|  | SUM - Checks | 50 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-06 09:19 | 2016-09-06 09:24 |  | Création de la shadow instance Mot de passe provisoire utilisé (sup. 8 caractères) : CGIcg!2016
|  | PREP_SPACECALC (Space calculations) | 51 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-06 09:24 | 2016-09-06 09:39
|  | PREP_GENCHECKS (General checks) | 52 | CGI | David | Terminé | 0:20 | 2016-09-06 09:39 | 2016-09-06 09:59 |  | - Importer les Ots DVHK960007 et DVHK960090 pour corriger les erreurs dans la SUM
|  | PREP_PREPROC (Preliminary upgrade processing) | 53 | CGI | David | Terminé | 0:35 | 2016-09-06 09:59 | 2016-09-06 10:34 |  | - A prendre en compte également le temps pour augmenter les tablespaces aux tailles exigées par SAP pour PSAPSR3(+100 Go), SYSTEM (+1024 Mo), PSAPUNDO (800 Mo), et création du tablespace PSAPSR3740 (137 Go). En production, à faire avant la SUM NB. PSAPSR3640 est conservé pour le moment.
|  | Renumérotation SPROXXSL et SPROXXSL~ | 54 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-06 10:34 | 2016-09-06 10:39 |  | Fait mais 0 ligne affectée pour chaque requête SQL - A repasser si l'erreur associée se produit.
|  | SUM - Preprocessing | 60 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-06 10:39 | 2016-09-06 10:44
|  | MAIN_INIT (Configuration and Initialization) | 61 | CGI | David | Terminé | 0:03 | 2016-09-06 10:44 | 2016-09-06 10:47
|  | MAIN_SHDCRE (Import and Modification Transfer) | 62 | CGI | David | Terminé | 1:00 | 2016-09-06 10:47 | 2016-09-06 11:47 |  | Import de l'OT de correction DVMK900588 - M-RH_GA-IM02303592-Remise à niveau IBAN-01 sur PRH à 10h30
|  | MAIN_SHDINST (Shadow System Installation) | 63 | CGI | David | Terminé | 0:02 | 2016-09-06 11:47 | 2016-09-06 11:49
|  | MAIN_SHDPREPUT (Shadow System Operations: Preput) | 64 | CGI | David | Terminé | 0:29 | 2016-09-06 11:49 | 2016-09-06 12:18
|  | Notifier DI.VB du début de la phase MAIN_SHDRUN |  | DI.VB | SP | Terminé | 0:00 | 2016-09-06 12:18 | 2016-09-06 12:18 |  | 30/08 PA : lancement manuel d'une full online 06/09: Lancée par AirFrance à 13:08
|  | MAIN_SHDRUN (Shadow System Operations: SPDD and Activation) | 65 | CGI | David/Emmanuel | Terminé | 9:00 | 2016-09-06 12:18 | 2016-09-06 21:18 |  | MIHA 12/08 : Zone commentaires : remplacer les 'QSH' par 'PPH' '- 'L'OT DVHK960018 ne contient pas tous les objets à ajuster en PPH > Option 'Yes, with double check' : Les ajustements manquants se feront ultérieurement sur le système OT - Création du user SPDDADM (copie de DDIC en PPH_000 sur shadow instance) - Ajustement objets en SPDD sur PPH par ELAIR avec l'OT DVHK960007 et DVHK960090
|  | Notifier DI.VB de la fin de la phase MAIN_SHDRUN |  | DI.VB | SP | Terminé | 0:05 | 2016-09-06 21:18 | 2016-09-06 21:23 |  | 30/08 PA : vérification de la fin du backup + début de restore de la full sur UCH 06/09 : Restauration en cours de la BDD sur serveur source qvipsapauh02 depuis 17h
|  | MAIN_SHDIMP (Shadow Import) | 66 | CGI | David | Terminé | 6:08 | 2016-09-07 09:18 | 2016-09-07 15:26 |  | Attendre que les jobs suivants se terminent avant de valider l'entrée en phase de Downtime (SM37) -CRR_OPERATION -RSUPG_ISU_CRR
|  | MAIN_DTTRANS (Transition to Downtime for Downtime-minimized) | 67 | CGI | David | Non commencé | 0:03 | 2016-09-08 18:00 | 2016-09-08 18:03 |  | Ne pas lancer l'action avant le GO pour downtime
Upgrade dowtime Détail dans Onglet 02'- Export - Import
| Préparation dowtime Air France | [6 empty] | #REF! | #REF!
Cf onglet 02'
Formulas:
Planned End = [Planned Start]+[Duration]
Planned Start = [Planned End, row above]
Planned Start = +[Planned End, row above]

## 02' - Upgrade dowtime
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Upgrade dowtime
| Préparation Dowtime équipe fonctionnelle | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Vérifier que la mise à jour des OCAB (until & Except) dans l'ordonnanceur a été faite |  | DI.NR |  | Terminé |  | 2016-08-31 09:00 | 2016-09-08 12:00
|  | DINR Vérifier que le traitement est bien passé à 1h le jeudi matin pré upgrade |  | FAST (Ancienneté PN) | Sandrine | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 12:00
|  | modifier variante d'extraction la veille sur 2 interfaces (inscription + session) |  | GECO SF | Thu-Cam | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 12:00
|  | Prévenir Que les sondes IP label seront en erreur sur la production PRH. |  | DI.NR |  | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 12:00
| Go / No Go | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Dernier Go nogo |  |  |  | Non commencé | 0:10 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:10
| Préparation dowtime Air France | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Paramétrer le message d'information sur coupure à 17 h des systèmes |  | CC SAP | Julien | Terminé | 1:00 | 2016-09-08 14:00 | 2016-09-08 15:00 |  | PBED 22/8 : Tache ajoutée
|  | Vérifier l'arret des envois de fichiers des partenaires |  | DI.NR | Geneviève, Thu Cam et Sandrine | Terminé | 2:00 | 2016-09-08 14:00 | 2016-09-08 16:00 |  | PBED 22/8 : Tache ajoutée
|  | Vérifier qu'il n'y a plus de BTCI en erreur à recycler |  | DI.NR | AMO | Terminé | 2:00 | 2016-09-08 14:00 | 2016-09-08 16:00 |  | PBED 22/8 : Tache ajoutée
|  | Blocage des utilisateurs sauf technique et liste donné par le projet (JCO_EP_XSS, UWLSERVICES) | 71 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:30 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:30 |  | Sur PPH, blocage en plus de la EWZ5 les users suivants : CRYSTAL GUSUSER MATIS_SOA TWS M135586 Et débloqué : DTRAN T021131 STPIGLI FRBAUDINAUD PAANDRE ADMIN MAESTRO COREALE HRALE
|  | Déconnexion des users encore connectés | 72 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:30 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:30
|  | Arrêt d'alimentation d'interface autre que par TWS : blocage du job d'envoi IDOC de Corporate vers HR (désactivation du partenaire logique PRH200 sur Corporate PRD 200) | 69 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:30 | 2016-09-08 17:40 |  | Modification du libellé
|  | Arrêt des services Adhesion sur HRCI-AF | 68 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:40 | 2016-09-08 17:50
|  | Blocage des utilisateurs MAESTRO et *ALE | 76 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:50 | 2016-09-08 18:00 |  | Sur PPH : Reblocage de COREALE, HRALE, MAESTRO
|  | Suspension des jobs SAP | 70 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-08 18:00 | 2016-09-08 18:05
|  | Arrêt de l'envoi des fichiers de timeport | 68 | DINR 1C | Nathalie GUEDEU | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:10
|  | Redirection URL Portail vers nouvelle production portail |  | Support |  | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 17:30 | 2016-09-08 17:45
|  | Test d'accès nouveau portail (intranet et internet) |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 17:45 | 2016-09-08 18:00 |  | KHAZ 23/08
|  | Redirection URL Portail vers page de maintenance |  | Support |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-08 18:00 | 2016-09-08 18:05 |  | KHAZ 23/08 : Go doit être donné par Julien
|  | Arrêt du portail | 73 | DI.VB | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-08 18:05 | 2016-09-08 18:10 |  | 30/08 PA : arret des deux portails (PW1old et new) désactiver les template des process SAP freeze des clusters
Vérification de la fin des interfaces en cours :
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | GPN | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | INTRAPN (CREW) | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | EDITO | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | IBPN | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | CIRCPN (CIRCUIT PN) | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN85 [GPN, CREW -> Données administratives] Le fichier doit arriver avant 17h15 pour être intégré |  | FRIENDLY | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Envoi du fichier via flux RVGN86 [ICART - > Données administratives] |  | ICART | Pavel | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:00
|  | Appeler le support pour suspendre TWS (FENCE) |  | DINR | Théo | Terminé | 0:15 | 2016-09-10 16:45 | 2016-09-10 17:00
|  | Suspension des jobs TWS (type SAP et Unix) | 77 | Support |  | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 17:15 | 2016-09-08 17:30 |  | PBED 22/8 : Tache ajoutée
|  | Appeler le support pour suspendre TWS |  | DINR | Théo | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:15
|  | Arrêt des flux (vers lh-pprh01-ci) avant l'arrêt de la machine SAP | 2 | AOS flux | Marc Amaury SALMON | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 17:15 | 2016-09-08 17:30 |  | Vérifier l'heure de demande (de préférence 1h avant)
|  | Controler le Fence = 101 (TWS) |  | DI.NR | Pavel | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:30 | 2016-09-08 17:40
|  | Création des Ots de sauvegarde des données Hercule (custo + HRP1601) | 75 | CGI | Julien | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 18:10 | 2016-09-08 18:25 |  | Créer 3 Ots dans l'environnement source : PRHK900142 PRHK900141 PRHK900140 PRHK900139 et les libérer Demander la création des Ots à Julien par FDS
| Upgrade Downtime | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Check Sauvegarde FULL | 80 | DI.VB | PA/SP | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:30 | 2016-09-08 17:40 |  | 30/08 PA : AF doit s'assurer de l'existence d'une sauvegarde FULL au milieu de la Shadow Import pour faire les restore sur UCH
|  | Rolback fichiers |  | CGI | ? | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 17:00 |  | 30/08 PA : CGI doit expliciter la procédure de rollback
|  | switch Archivelog + BRARCHIVE | 80 | DI.VB | PA/SP | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 17:40 | 2016-09-08 17:50 |  | 30/08 PA : noter le numéro de séquence pour rolback 09/09 - Numéro de séquence 119732
70 |  | Arrêt du Rsync /sapsum périodique et lancement Rsync en mode manuel | 81 | DI.VB | PA | Terminé | 0:05 | 2016-09-08 17:50 | 2016-09-08 17:55 |  | 30/08 PA : Freeze cluster etc
SUM - Execution (Downtime)
|  | Sauvegarde SUM + Fichiers de profile + variables d'environnement .dbenv et .sapenv | 83 | CGI |  | Terminé | 0:30 | 2016-09-08 17:55 | 2016-09-08 18:25 |  | 30/08 PA : Expliciter la procedure de Rollback Commentaire nitial : La sauvegarde des binaires/profiles + variables d'environnement a été faite en avance de phase pour le DR2
|  | MAIN_DTTRANS (Transition to Downtime for Downtime-minimized) | 67 | CGI | David | Terminé | 0:03 | 2016-09-08 18:25 | 2016-09-08 18:28 |  | Ne pas lancer l'action avant le GO pour downtime
|  | MAIN_SWITCH (Downtime I: Switch tables and Kernel) | 84 | CGI | David | Terminé | 0:14 | 2016-09-08 18:28 | 2016-09-08 18:42 |  | Un problème lié au message server qui ne démarrait plus du tout à retarder cette phase. Un reboot du serveur était necessaire.
|  | MAIN_NEWBAS (Downtime II: Conversion, Main Import, XPRAs) | 85 | CGI | David | Terminé | 2:00 | 2016-09-08 18:42 | 2016-09-08 20:42 |  | 1 heure d'avance en terme de traitement (2h au lieu de 3)
|  | MAIN_UPTRANS (Transition to uptime) | 86 | CGI | David | Terminé | 0:02 | 2016-09-08 20:42 | 2016-09-08 20:44
SUM - Postprocessing
|  | MAIN_POSTPROC (Post Processing) | 88 | CGI | David | Terminé | 0:15 | 2016-09-08 20:44 | 2016-09-08 20:59 |  | SPAU : derniers ajustements à réaliser en parallèle Penser à donner les droits suffisants à SPAU-SPDD pour le chantier DEV sur les environnements 08/09 - Problème de nombre de process batch : la configuration n'était pas chargée en RZ10 et RZ04. | Est-ce que cela ne nécessiterait pas une action supplémentaire?
|  | MAIN_POSTCLEAN (Final cleanup) | 89 | CGI | David | Terminé | 3:00 | 2016-09-08 20:59 | 2016-09-08 23:59 |  | Attention, le nombre de process Batch doit être mis à 5 minimum en RZ04 en cas d'erreur (problème rencontré sur DVH et QSH uniquement pour le moment) | Est-ce que cela ne nécessiterait pas une action supplémentaire?
|  | Post-Opérations | 90 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-08 23:59 | 2016-09-09 00:04
|  | Import des Ots Hercules (un par un) | 91 | CGI | David | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 00:04 | 2016-09-09 00:09 |  | A importer un par un : - DVHK955110 - DVHK960027 - DVHK955110 - DVHK955108 A importer en même temps : (prendre les nouveaux OTs de Julien) PRHK900142 PRHK900141 PRHK900140 PRHK900139
Formulas:
Planned End = [Planned Start]+[Duration]
Planned End = [Duration]+[Planned Start]
Planned Start = [Planned End, row above]
Planned Start = [Planned Start, row above]+2

## 03 - Export - Import
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Export - Import
Preparation Unicode
|  | Rollback - Sauvegarde Incrémentale Online | 1 | DI.VB | SP | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 00:09 | 2016-09-09 00:39 |  | A faire au moins une fois durant la préparation Unicode
|  | Lancement des statistiques Oracle | 1 | CGI | David | Terminé | 0:40 | 2016-09-09 00:39 | 2016-09-09 01:19 |  | Un problème de privilège s'est produit avant l'exécution de brconnect. La commande pour résoudre est indiquée dans le CR
|  | Notifier DI.VB de lancer le Back up online INCR | 14 | DI.VB | SP | Terminé | 0:10 | 2016-09-09 01:19 | 2016-09-09 01:29 |  | 30/08 PA
|  | Lancement du report RPUMKG00 | 3 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:29 | 2016-09-09 01:34
|  | Lancement du report SMIGR_CREATE_DDL | 4 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:34 | 2016-09-09 01:39
|  | Recharger les Wage Types | 5 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:39 | 2016-09-09 01:44
|  | Unicode dans les programmes générés | 6 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:44 | 2016-09-09 01:49
|  | SE14 - Suppression des tables temporaires invalides | 7 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:49 | 2016-09-09 01:54
|  | Notifier DI.VB de restorer le Back up online INCR sur UCH | 14 | DI.VB | SP | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 01:54 | 2016-09-09 01:59 |  | 30/08 PA
|  | SPUMG - #1 | 8 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 01:59 | 2016-09-09 02:29
|  | Vider les tables DDNTF_CONV_UC et DDNTT_CONV_UC | 9 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 02:29 | 2016-09-09 02:34
|  | SPUMG - #2 - Création Unicode Nametabs | 10 | CGI | Pierre | Terminé | 3:05 | 2016-09-09 02:34 | 2016-09-09 05:39 |  | Attention, opération lancée plusieurs fois sur QSH.
|  | SPUMG - #3 - Additional Downtime Steps | 11 | CGI | Pierre | Terminé | 0:04 | 2016-09-09 05:39 | 2016-09-09 05:43
|  | Sauvegarde des log de Jobs ABAP | 12 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 05:43 | 2016-09-09 05:48
|  | Vérifier shmmax | 13 | CGI | Pierre | Terminé | 0:01 | 2016-09-09 05:48 | 2016-09-09 05:49 |  | A faire sur les 8 AS
|  | Sur validation CGI, restoration des journaux oracle et ouverture de UCH | 14 | DI.VB | SP | Terminé | 0:53 | 2016-09-09 05:49 | 2016-09-09 06:42 |  | 30/08 PA
| Export | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Configuration du SAP Distribution Monitor |  |  |  | Terminé
|  | Scripts d’environnement pour export et import | 21 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 15:00 | 2016-09-08 15:10 |  | Action anticipée
|  | Paramétrage distribution_monitor_cmd.properties | 22 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 15:10 | 2016-09-08 15:20 |  | Action anticipée
|  | Paramétrage package_splitter_cmd.properties | 23 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 15:20 | 2016-09-08 15:30 |  | Action anticipée
|  | Paramétrage package_splitter_tables.txt | 24 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 15:30 | 2016-09-08 15:40 |  | Action anticipée
|  | Paramétrage table_splitter_tables.txt | 25 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-08 15:40 | 2016-09-08 15:50 |  | Action anticipée
|  | Configuration base Oracle source | 26 | CGI | Pierre | Terminé | 0:02 | 2016-09-09 06:56 | 2016-09-09 06:58 |  | Action anticipée
|  | Lancement des opérations d’export |  |  |  | Terminé
|  | Mise en place de distribution monitor | 31 | CGI | Pierre | Terminé | 0:00 | 2016-09-09 06:58 | 2016-09-09 06:58 |  | Action anticipée
|  | Prepare | 32 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 06:58 | 2016-09-09 07:28
|  | Distribution Monitor Export | 33 | CGI | Pierre | Terminé | 2:12 | 2016-09-09 07:28 | 2016-09-09 09:40
|  | Suppression du système Non Unicode | 40 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-09 07:28 | 2016-09-09 07:38 |  | Parallélisation avec la phase PREPARE du DM
| Import | [6 empty] | 42622.4031 | 42622.4031
|  | Lancement des opérations d’import | 50 | CGI | Pierre | Terminé |  | 2016-09-09 07:28 | 2016-09-09 07:28 |  | Parallélisation avec la phase EXPORT du DM
|  | SAPInst : Installation de l'ASCS | 51 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-09 07:28 | 2016-09-09 07:38
|  | SAPInst : Installation de la BDD et Import | 52 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-09 07:38 | 2016-09-09 07:48 |  | Parallélisation avec la phase EXPORT du DM
|  | Installation de la BDD | 53 | CGI | Pierre | Terminé | 0:20 | 2016-09-09 07:48 | 2016-09-09 08:08 |  | Parallélisation avec la phase EXPORT du DM
|  | Configuration Oracle | 54 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 08:08 | 2016-09-09 08:13 |  | Parallélisation avec la phase EXPORT du DM
|  | Distribution Monitor Import | 55 | CGI | Pierre | Terminé | 3:05 | 2016-09-09 08:13 | 2016-09-09 11:18
|  | SAPInst : Installation de la BDD : Fin | 56 | CGI | Pierre | Terminé | 0:14 | 2016-09-09 11:18 | 2016-09-09 11:32
|  | SAPInst : Installation PAS | 57 | CGI | Pierre | Terminé | 1:00 | 2016-09-09 11:32 | 2016-09-09 12:32 |  | Numéro d'instance : 03
|  | SAPInst : Installation ERS | 58 | CGI | Pierre | Terminé | 0:00 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 12:32 |  | Numéro d'instance ERS pour PPH : 10 A rajouter les fichiers de profiles ERS et SCS: enque/repl/shadow_file_name = /usr/sap/PPH/ERS10/data/SHM_FILESYS_BACKUP
|  | SAPInst : Installation AS sur PAS QVIPBSAPAH02 | 58 | CGI | Pierre | Terminé |  | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 12:32 |  | Numéro d'instance : 01
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH03 | 59 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH04 | 60 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH05 | 59 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH06 | 60 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH07 | 59 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH08 | 60 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 12:32 | 2016-09-09 13:02 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH09 | 59 | CGI | Pierre | Terminé | 0:30 | 2016-09-09 13:02 | 2016-09-09 13:32 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
|  | SAPInst : Installation AS sur QVIPBSAPAH10 | 60 | CGI | Pierre | Terminé | 0:40 | 2016-09-09 13:02 | 2016-09-09 13:42 |  | Numéro d'instance : 00 Veiller à ce que le montage NFS pour /sapmnt/PPH/exe soit paramétré avec l'option no_root_squash Supprimer le contenu du répertoire /usr/sap/PPH/SYS/exe contenant des anciens liens symboliques
| Post opérations | [6 empty] | 42622.5225 | 42622.5225
|  | Post-Upgrade |  |  |  | Terminé
|  | Notifier DI.VB de lancer le back up FULL online | 61 | DI.VB |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 13:02 | 2016-09-09 13:07 |  | 30/08 Lancement de la Full Online
|  | SM28 - Consistency Check | 62 | CGI | Pierre | Terminé | 0:02 | 2016-09-09 13:07 | 2016-09-09 13:09
|  | SMLT - Langues : RSTLAN_AFTER_UPGRADE | 63 | CGI | Pierre | Terminé | 0:10 | 2016-09-09 13:09 | 2016-09-09 13:19
|  | SMLT - Langues : Supplémentation Intermandant | 64 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 13:19 | 2016-09-09 13:24
|  | SMLT - Langues : Supplémentation Mandant Ref | 65 | CGI | Pierre | Terminé | 0:15 | 2016-09-09 13:24 | 2016-09-09 13:39
|  | MAJ Profils d'instance | 66 | CGI | Pierre | Terminé | 0:45 | 2016-09-09 13:39 | 2016-09-09 14:24 |  | Phase à optimiser en production, possible de réaliser les calculs avant l'upgrade avec sappfar
|  | Vidage des tables MONI etc | 67 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 14:24 | 2016-09-09 14:29
|  | Restauration des logs de jobs | 68 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 14:29 | 2016-09-09 14:34
|  | RZ04 : Mode exploitation | 69 | CGI | Pierre | Terminé | 0:15 | 2016-09-09 14:34 | 2016-09-09 14:49
|  | /ASU/UPGRADE | 70 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 14:49 | 2016-09-09 14:54
|  | Finalisation de la conversion Unicode |  |  | Pierre
|  | Gestion des tables TLOCK* | 81 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 14:54 | 2016-09-09 14:59
|  | MAJ RFC | 82 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 14:59 | 2016-09-09 15:04
|  | Mise au standard AirFrance |  |  | Pierre
|  | Statistiques Oracle | 93 | CGI | Pierre | Terminé | 0:25 | 2016-09-09 15:04 | 2016-09-09 15:29
|  | Ouvrir l’accès gateway | 96 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 15:29 | 2016-09-09 15:34
|  | Déverouiller les Jobs standards | 97 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 15:34 | 2016-09-09 15:39
|  | Mise à jour des paramètres Oracles | 98 | CGI | Pierre | Terminé | 0:25 | 2016-09-09 15:39 | 2016-09-09 16:04
|  | Importer les Ots OPENHR | 99 | CGI | Pierre | Terminé | 0:05 | 2016-09-09 16:04 | 2016-09-09 16:09 |  | Il faut supprimer complètement la STMS et la recréer en l'intégrant dans le controleur de domaine DVH - utiliser l'ancien mot de passe de TMSADM A importer l'un après l'autre -DVMK900236 - P-UPECCHR-FD905513-Recuperation Objets OpenHR-02 (code 8 attendu) -DVMK900241 - P-UPECCHR-FD905513-Recuperation Objets OpenHR-03
|  | Lancer le RTCCTOOL | 100 | CGI | David | Terminé | 0:45 | 2016-09-09 16:09 | 2016-09-09 16:54 |  | - Import du package SAPK-74003INSTPI - Penser à installer une licence de maintenance sur les systèmes - La SPAM se termine lorsque le declustering se terminé.
|  | Declustering | 101 | CGI | David | Terminé | 15:31 | 2016-09-09 20:30 | 2016-09-10 12:01 |  | Import de l'OT DVHK960029 - contenant les actions faîtes sur DVH. Augmenter à 120 GO sur PSAPUNDO et au moins 30 GO pour PSAPTEMP sinon interruption de l'opération durant la nuit Le depooling sur la table CDPOS dure plus de 10 heures lors du DR2. Action relancée à 20h30
|  | Redimensionner PSAPTEMP et PSAPUNDO | 102 | CGI | David | Terminé | 0:30 | 2016-09-10 12:01 | 2016-09-10 12:31 |  | PSAPTEMP : 8 Go dans /oracle/PPH/sapdata0 PSAPUNDO : 13 Go dans /oracle/PPH/sapdata1
|  | Passage en autoextend off sur les datafiles | 91 | CGI | David | Terminé | 0:35 | 2016-09-10 12:31 | 2016-09-10 13:06
|  | Supprimer ou déplacer le répertoire /usr/sap/trans/upgrade en fin d'upgrade | 104 | CGI | Pierre | Terminé | 0:02 | 2016-09-10 13:06 | 2016-09-10 13:08 |  | Sauvegardé dans /BackupSUM/SUM_PPH/upgrade_DR2
|  | Supprimer le lien symbolique /usr/sap/trans/EPS/in pour les SP | 105 | CGI | Pierre | Terminé | 0:02 | 2016-09-10 13:08 | 2016-09-10 13:10 |  | Etape rajoutée
|  | Faire la SGEN | 105 | CGI | Pierre | Terminé | 0:00 | 2016-09-10 13:10 | 2016-09-10 13:10 |  | Anticipée
Post-Upgrade
Vérifications techniques post upgrade
Cf Onglet 4
Formulas:
Planned Start = [Planned End, row above]
Planned End = [Planned Start]+[Duration]

## 04 - Post Upgrade
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Export - Import - Détail dans onglet 03 - Export - Import
Post opérations
Post-Upgrade
| Post upgrade FrontEnd | [6 empty] | 42624.2236 | 42624.2236
X |  | Connexion UME en mode Load Balancing sur le nouveau PRH |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:10 | 2016-09-10 21:00 | 2016-09-10 21:10
|  | Mise en exploitation du nouveau portail sur le CCMS |  | DI.VB | Gregory | En cours | 0:10 | 2016-09-10 21:10 | 2016-09-10 21:20
|  | conf HP OVO sur le portail eRH |  | DI.VB | Gregory | En cours | 0:10 | 2016-09-10 21:20 | 2016-09-10 21:30
|  | Configuration SSO entre le backend et le frontend |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:10 | 2016-09-10 21:20 | 2016-09-10 21:30
|  | Validation des destinations JCO WD_MODELDATA_XSS & WD_RFC_METADATA_XSS |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 21:30 | 2016-09-10 21:35
|  | Validation de la RFC "SAP_R3_HRJcoConnection" |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 21:35 | 2016-09-10 21:40
|  | Création de la RFC "SAP_R3_HumanResources$WebFlowConnector" |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 21:40 | 2016-09-10 21:45
|  | Installation et configuration Loginmodule CA Siteminder SSO for SAP Web AS |  | DI.VB | Gregory | Reporté | 0:05 | 2016-09-10 21:45 | 2016-09-10 21:50
|  | Installation/configuration/vérification ADS |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 21:50 | 2016-09-10 21:55
|  | Vérification paramètre instance J2EE sap.max.session.limit à -1 |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 21:55 | 2016-09-10 22:00
|  | Check paramètre login SSO ume.logon_force_password_change_on_sso |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 22:00 | 2016-09-10 22:05
|  | Check version JAR UWL |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 22:05 | 2016-09-10 22:10
|  | Habile : Valorisation de la page de déconnexion (paramétrage ) |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 22:10 | 2016-09-10 22:15
|  | Vérification page par défaut du Portail (/irj/portal) |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 22:15 | 2016-09-10 22:20
|  | Arret/redémarrage du portail PW1 |  | DI.VB | Gregory | Terminé | 0:45 | 2016-09-10 22:20 | 2016-09-10 23:05
| Post upgrade BackEnd | [6 empty] | 42624.2639 | 42624.2639
0:00 |  | Migration configuration Cluster |  | DI.VB / DI.SY | PA | Terminé | 0:00 | 2016-09-10 10:49 | 2016-09-10 10:49 |  | 30/08 PA : ne concerne que PRH - Parallélisation avec la phase de déclustering
|  | Tests de bascule |  | DI.VB / DI.SY | PA | Terminé | 0:00 | 2016-09-10 13:10 | 2016-09-10 13:10 |  | 30/08 PA : ne concerne que PRH - redémarrages ==> Faisable par GREG?
|  | Check DIVB.SA |  | DI.VB | PA | Terminé | 1:00 | 2016-09-10 12:01 | 2016-09-10 13:01 |  | 30/08 PA : Parallélisation avec la phase de déclustering
|  | Check DIVB.SA non parralélisable avec le déclustering |  | DI.VB | PA SP | Terminé | 0:45 | 2016-09-10 12:01 | 2016-09-10 12:46 |  | 30/08 PA==> Faisable par GREG?
|  | Valorisation paramètre mémoire ABAP |  | DI.VB | PA SP | Terminé |  | 2016-09-10 12:46 | 2016-09-10 12:46 |  | Vérifier le paramétagre machine (les AS de PRH) : ==> Faisable par GREG? abap/heap_area_nondia = 6442450944 abap/heap_area_total = 12884901888 rdisp/PG_MAXFS = 262144 rdisp/PG_SHM = 32768
|  | Vérification des ordres passés (OT SPDD et Hercule) | 1 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:20 | 2016-09-10 14:00 | 2016-09-10 14:20 |  | OT SPDD : DVHK960007, DVHK960090 et DVHK960018 (pas de journal des transports mais si les 2 autres sont passés, c'est OK) et DVHK960015. ==> REX sur cet OT, retransporté le 25/08. OT HERCULE : A passer obligatoirement A importer un par un : -DVHK955110 -DVHK960027 -DVHK955110 -DVHK955108 + OTs de données dépendants du système et à refaire à chaque fois. Les 4 Ots de sauvegarde des données Hercule : (non valide pour le DR1 PPHK900011 , PPHK900012 , PPHK900013 , PRHK900135) OTs de Julien importés dans le DR2 PRHK900142 PRHK900141 PRHK900140 PRHK900139 3 Ots sauvegarde des données HERCULE pour FRH : FRHK900047 , FRHK900048 , FRHK900049
|  | Vérifier l'existence des groupes de fonction ZFOR_WORKFLOWS et ZGRH_CCNTA ( Deux entrées manquantes en TLIBG) | 2 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 14:20 | 2016-09-10 14:25 |  | Faire se16 sur la table TLIBG Puis vérifier en SE80, groupe de fonction … Si absent, passer le : DVHK960090 4119573 P-UPECCHR-MOVE4HR-Module fonction manquant sur QSH-01
|  | Vérifier les Objets Open HR Manquant | 3 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 14:25 | 2016-09-10 14:30 |  | Vérifier le transports des Ots : DVMK900236 - P-UPECCHR-FD905513-Recuperation Objets OpenHR-02 (code 8 atendu) DVMK900241 - P-UPECCHR-FD905513-Recuperation Objets OpenHR-03
|  | Données Infotype 9*** manquantes Lancer le programme RPUMS40CCI | 4 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:10 | 2016-09-10 14:30 | 2016-09-10 14:40 |  | Lancer le programme RPUMS40CCI pour recréer les includes %_HR9**** Infotypes = 9* Générer include infotype = Coché Générer strucutres données supp = Coché Gérer uniquement T77ID = Décoché Mode test = X lors du premier lancement, vérifier pas d'erreur décoché pour le vrai lancement Suite FRH et DR2, il est nécessaire de lancer deux fois cette étape. Vérifier également la présence du 9507.
|  | Vérification des infotypes |  | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 14:40 | 2016-09-10 14:45 |  | Lancer en SE38, il faut que les programmes %_HR9* doivent exister 9* = 9008, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9506, 9508, 9509, 9510, 9512, 9522,9523, 9524, 9529, 9801, 9802, 9803, 9871, 9872, 9884, 9891, 9892, 9893, 9894
|  | SPAU + 1° report de maintenance | 5 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:35 | 2016-09-10 14:45 | 2016-09-10 15:20 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 1 ==> Qui coté VB passe les OT? OK par GREG?
|  | Mise à jour des IBAN | 6 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:15 | 2016-09-10 15:20 | 2016-09-10 15:35 |  | Attention, lancement en deux étapes : 1 - Sur le user de PAVEL : - SE16 table PA0009, PERNR = 41277742 et lancer. Vérifier que la colonne ZZIBAN renseignée sur au moins 1 ligne (juillet 2011 dans la table). Le but du programme est de copier le contenu de la zone ZZIBAN dans la zone IBAN. - Premier lancement sur le user 41277742. uniquement avec le numéro de matricule. (autres zones à vide). - Si IBAN alimentée, relancer sur toute la population. 2 - sur toute la population Lancement du programme ZHR_MAJ_IT0009 et vérifier sur tous les matricules S_PERNR =Vide S_BEGDA = Vide S_ENDDA = Vide Vérifier la table - Volumétrique (nb de ZZiban alimenté = nb Iban alimenté) - ZZIBAN = vide et IBAN <> vide (doit être 0) - ZZIBAN <> vide et IBAN = vide (doit être 0) - Qualitatif : sur les 200 première entrées alimentées.
|  | Mise à jout du cluster TE - transport OT | 7 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 15:35 | 2016-09-10 15:40 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 2
|  | Mise à jout du cluster TE - Maj + vérif | 8 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:20 | 2016-09-10 15:40 | 2016-09-10 16:00 |  | 2 étapes : 1 - Vérification via la transaction ZPRTE Mettre le matricule de Pavel / F8 ==> On obtient la liste de tous les déplacements. SI on double clic sur une ligne (zone déplacement), on a un dump. 2 -Lancement de ZTV_MAJ_CLUSTER_TE sur le user de test Matricule = Celui de test N° déplacement = Vide Première màj = Coché Mise à jour BELEG par fichier = Vide Nom du fichier = Vide. 2 - Contolre(faire le contrôle avec ZPRTE) Avec le matricule de tests, afficher le contenu de la table BELEG (sléctionner BELEG) et petites lunettes (on peut également controler les autres zones qui ne sont pas à vide). Vérifier que le contenu est cohérent en terme de format (Origine = B, E, M). L'erreur pourrait venir d'un décalage de zone. 4 - Lancer le programme sur le reste de la population. Attentioin, il ne faut pas relancer sur le user de test. Matricule = Différent du matricule de test. Attention, break point sur le matricule d'Emmanuel. 5 - Faire un controle sur une 10 de matricules. Pour inofmration, le jeu de test peut être récupérer dans la table PTRV_PERIO.
|  | Transport OTs Autorisation + Second report de maintenance + Defects | 10 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:45 | 2016-09-10 16:00 | 2016-09-10 16:45 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 3 Attention le transport du DVHK960125 est très long - Prévoir à transporter en arrière-plan. Voir à supprimer les logs plus tard
|  | Vérifier une traduction | 11 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 16:45 | 2016-09-10 16:50 |  | CF defect 23 Pour vérifier que les traductions sont à faire, ZHORAIRES / Gestion des horaires PRP, RPR / 01 / Non / Vérifier que la zone NB RTT Hebdo en Zone 14 et que HrRmCY dans la 15. Si KO : Aller en SE11, voir les traductions pour les éléments de données M2STD et JRSTD. Faut valider les traduction… Mettre Langue source DE Langue cible FR Mettre à jour avec ce qu'il y a en DVH 200 ou QSH
|  | Transport Ots | 12 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 16:50 | 2016-09-10 16:55 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 4
|  | Transport Ots | 13 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 16:55 | 2016-09-10 17:00 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 5
|  | Transport Ots | 14 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:00 | 2016-09-10 17:05 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 6
|  | Transport Ots | 15 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:05 | 2016-09-10 17:10 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 7
|  | Transport Ots | 16 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:10 | 2016-09-10 17:15 |  | Liste d'Ots à transporter Liste 8
|  | Transport Ots | 17 | CGI / DI.VB | Emmanuel | Terminé | 0:15 | 2016-09-10 17:15 | 2016-09-10 17:30 |  | Liste d'Ots à transporter Listes 9 et 10 Attention à bien prendre en compte également les Ots de Julien TWS (2 Ots TV1K*) + Informatica (13 OT DVHK*)
|  | Transport OT DSM | 18 | CCSAP / DI.VB | DI.VB.SA | Terminé | 0:25 | 2016-09-10 17:30 | 2016-09-10 17:55 |  | Demande DI.VB.SA, import E8BK900024 : DSM4 for ERP build 95 avec option "Import Transport Request Again, Overwrite Originals, Overwrite Objects in Unconfirmed Repairs et Ignore Invalid Component Version" (temps masqué)
|  | Import des templates Excel dans le mandant 000 | 19 | DI.VB | DI.VB.SA | Terminé |  | 2016-09-10 17:30 | 2016-09-10 17:30 |  | Step 4 de la note 1937247 (action DI.VB.SA sur mandant 000). Cf DMI 544731
|  |  | 20 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:30 | 2016-09-10 17:35 |  | + CF Defect 501 - voir mode opératoire d'Anne Saintpierre pour la traduction de WWEEK
|  | Process TTA | 21 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:35 | 2016-09-10 17:40 |  | Lancer la SE16 sur la table ZTPCPNC_TTA_DESI afin de générer le programme /1BCDWB/DBZTPCPNC_TTA_DESI. Lancer la SE16 sur la table ZTPCPNC_MOB_DESI afin de générer le programme /1BCDWB/DBZTPCPNC_MOB_DESI. (CF Defect 442) Tester la transaction ZC_TTA_GESTCAMP, option Afficher l'historique des desiderata. Tester la transaction ZC_MOB_GESTCAMP, afficher l'historique des demandes de mobilité
|  | Création variable Z_UPGRADE_ECC6 | 22 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:01 | 2016-09-10 17:40 | 2016-09-10 17:41 |  | Transaction STVARV, se mettre en mode modification et créer un nouvelle entrée. Nom : Z_UPGRADE_ECC6 Valeur : date de la fermeture aux users de PRH au format aaaammjj
|  | Option spool en arrière plan | 23 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:05 | 2016-09-10 17:41 | 2016-09-10 17:46 |  | Paramétrage des options d'impression. programme RSPRIPARADMIN. Nom = ALVST (statistiques ALV) Cliquer sur "Reprendre valeurs par défaut" ==> Deux lignes doivent s'ajouter Dial = Non Arr.-plan = Non. Sauvegarder. Obectif : Supprimer la page de garde des spool contenant les statistiques ALV, cf defect 243.
|  | Adaptation de l'interface ZHRA | 24 | CGI | Emmanuel | Terminé | 0:15 | 2016-09-10 17:46 | 2016-09-10 18:01 |  | Vérifier les entrées de T532A et vérifier après un premier traitement la T532L pour le code interface ZHRA il faut regénérer l'interface ZHRA par la transaction PU12. SE16 T532A, FLDID = ZHRA, TABNA = P0001 Vérifier qu'il existe les zones SGMNT en positions 51 et BUDGET_PD en positions 52. SE16 T532L, FLDID = ZHRA, DICNA = P0001 Vérifier qu'il existe les zones SGMNT en positions 51 et BUDGET_PD en positions 52 sur la version 02. PU12 / configuration / Format interface = ZHRA / Cliquer sur Générer. Demande 1 OT dont on ne fera rien. libellé = NE PAS TRANSPORTER. ==> Voir avec Pavel car il faut tester un flux de l'interface HRA (rubrique). En attente retour de Pavel sur le test unitaires de l'interface
|  | Mise à jour des tables ZTTV_Log_Matis et ZTTV_Histo_Matis année 2016 | 25 | CGI | Emmanuel | Terminé | 3:00 | 2016-09-10 18:01 | 2016-09-10 21:01 |  | Lancer le programme ZTV_UPDATE_HISTO_LOG Mode sélection matricule = Coché Mode "mise à jour" = Vide N° Déplacement = vide Matricule = Liste communiquée par Emmanuel (onglet tranches de ce fichier, colonnes K et L) S_DATE = 2016 puis Tout ce qui est avant 1/1/2016 Type de données historiques = Laisser les valeurs par défaut (F, Y, H, T, V) Tables des historiques = Cochée Tables des logs = Cochée NB sec entre chaque traitement = 50 Mode Test = Vide Lancer en arrière plan attendre que le job soit terminé pour lancer sur la tranche suivante. Commencer par traiter 2016 lors des opérations post upgrade. Faire ensuite les autres années. Pour vérifer les données à traiter : ZTTV_Log_Matis ou ZTTV_Histo_MAtis. Il faut lancer le programme pour les deux tables.
Vérifications techniques post upgrade
|  | Vérif présence /transfertinformatica FS + taille |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 05:00 | 2016-09-11 05:05
|  | Vérif user : infa + password |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 05:05 | 2016-09-11 05:10
|  | Vérif SAP : SAPPC + password |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 05:10 | 2016-09-11 05:15
|  | INFORMATICA - Passage à la 9.6.1 + nouveaux extracteurs |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 05:15 | 2016-09-11 05:20 |  | Liste des Ots en attende de validation par Sébastien HUALME, Jean-Jacques MOLE
|  | DSM : Demande Installation de DSM 4.0 Build 95 |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:00 | 2016-09-11 05:20 | 2016-09-11 05:20 |  | Demande DI.VB.SA, import E8BK900024 : DSM4 for ERP build 95 avec option "Import Transport Request Again, Overwrite Originals, Overwrite Objects in Unconfirmed Repairs et Ignore Invalid Component Version" (temps masqué avec demande import OT informatica)
|  | Vérifier paramétrage mémoire de la machine | 22 | CCERP | Julien | Terminé | 0:02 | 2016-09-11 05:20 | 2016-09-11 05:22 |  | PBED 11/08 : suite à opération sur FRH, retour de Julien sur les volumétries à controler : laisser par défaut les abap/heap_area_nondia (2000000000) et abap/heap_area_total (4000000000) et valoriser spécifiquement : rdisp/PG_MAXFS = 131072 rdisp/PG_SHM = 32768 Vérifier le paramétagre machine (PRH) : abap/heap_area_nondia = 6442450944 abap/heap_area_total = 12884901888 rdisp/PG_MAXFS = 262144 rdisp/PG_SHM = 32768
|  | Vérification/activation des services ICF requis pour les BSP + acti SOA Manager + activation HCM_LEARNING |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 05:22 | 2016-09-11 05:25
|  | Anonymisation Service BSP Pratis |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 05:25 | 2016-09-11 05:28
|  | SBT - Check appel SBT, mise à jour du SOAREPO à affiner |  | CC SAP | JBE / GKE ? | Terminé |  | 2016-09-11 05:28 | 2016-09-11 05:28 |  | TPE 31/08: Valider avec Genevieve si contrôles inclus dans tests DINR
|  | Web services à adapter | 18 | CC SAP |  | Non commencé |  | 2016-09-11 05:28 | 2016-09-11 05:28 |  | TPE 31/08:
|  | Configuration Ports Logiques Webservices MATIS SOAMANAGER suivre doc Cao |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:15 | 2016-09-11 05:28 | 2016-09-11 05:43 |  | Après transport SAP Paramétrer les Web services Travel via soamanager (voir mode op fourni par Cao) ==> Attendre le passage des Ots du Lot 6 pour faire la demande au CCERP.
|  | SAP Portail - Vérification/ajustement du system backend |  | CC SAP | JBE | Non commencé |  | 2016-09-11 05:43 | 2016-09-11 05:43 |  | TPE 31/08: supp. (doublons)
|  | SAP Portail - Vérification/ajustement des JCO à destination du backend |  | CC SAP / DI.VB |  | Non commencé |  | 2016-09-11 05:43 | 2016-09-11 05:43
|  | SAP Portail - Reparamétrage de la communication avec le systeme backend |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:15 | 2016-09-11 05:43 | 2016-09-11 05:58
|  | SAP - Check/modif HTTPURLLOC, RSPOR_T_PORTAL |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 05:58 | 2016-09-11 06:01
|  | RFC - LSO_LEARNING, check RFC SAP_LSO_BACKEND |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 06:01 | 2016-09-11 06:04
|  | SAP - Vérif du service SMTP, revaloriser le user "MAIL_SERVER" puis réactiver |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 06:04 | 2016-09-11 06:07
|  | Vérifier l'envoie de MAIL |  |  |  | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 06:07 | 2016-09-11 06:10
|  | Désactiver envoie de MAIL |  |  |  | Terminé | 0:02 | 2016-09-11 06:10 | 2016-09-11 06:12
|  | SAP - Vérif du service SMTP |  | CC SAP | JBE | Non commencé |  | 2016-09-11 06:12 | 2016-09-11 06:12
|  | Adaptation RFC (Echange avec coporate), UNICODE |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 06:12 | 2016-09-11 06:15
|  | Permettre l'export de fichier sous format XLS |  | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 06:15 | 2016-09-11 06:20 |  | - Vérifier l'affichage "Excel intégré" de la transaction ZLIST_RRH (action CCSAP ?). - Si erreur, checker la présence des templates Excel via le report BCALV_BDS_MAINTENANCE (cf. note 1771260) (action CCSAP ?) - Si templates présent les supprimer report BCALV_BDS_MAINTENANCE (cf. note 1937247) et revérifier la ZLIST_RRH (action CCSAP ?) - Si templates absent ou que le check précédent est KO -> Step 4 de la note 1937247 (action DI.VB.SA sur mandant 000). => voir FDS918666
|  | Vérification INFORMATICA 9.6.1 |  | CCSAP | JBE | Non commencé | 0:10 | 2016-09-11 06:20 | 2016-09-11 06:30
Post-processing frontend
|  | Appeler le support pour désactivation page maintenance |  |  |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 06:30 | 2016-09-11 06:35
|  | Désactivation page de maintenance |  | support |  | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 06:35 | 2016-09-11 06:45 |  | KHAZ 24/08 : Sur Go du projet
|  | Permettre la connexion directe à un serveur NODE |  | CCSAP |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 06:45 | 2016-09-11 06:50
|  | Validation du nouveau loginmodule HeaderVariableLoginModule |  | CCSAP |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 06:50 | 2016-09-11 06:55 |  | Déplacement de la tache
|  | Configuration Loginmodule CA Siteminder SSO for SAP Web AS |  | CCSAP |  | N/A | 0:05 | 2016-09-11 06:55 | 2016-09-11 07:00 |  | Déplacement de la tache
|  | configuration/vérification ADS |  | CCSAP |  | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 07:00 | 2016-09-11 07:05 |  | Déplacement de la tache
|  | Check droit portail sur PCD (everyone en read à la racine) |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:01 | 2016-09-11 07:05 | 2016-09-11 07:06 |  | Déplacement de la tache
|  | Import des epa (Portal Content) |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:01 | 2016-09-11 07:06 | 2016-09-11 07:07 |  | Déplacement de la tache
|  | Configuration UWL |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 07:07 | 2016-09-11 07:12 |  | Déplacement de la tache
|  | Import des fichiers de config xml la worklist |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 07:12 | 2016-09-11 07:17 |  | Déplacement de la tache
|  | Création Système Backend PRATIS (type HTTP) pour alias URL_PRATIS |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:02 | 2016-09-11 07:17 | 2016-09-11 07:19 |  | Déplacement de la tache
|  | Valorisation des règles d'affichage du portail (Theme AF / Theme standard pour user emergency) |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:02 | 2016-09-11 07:19 | 2016-09-11 07:21 |  | Déplacement de la tache
|  | Vérif: Mapping Rôle Portail / Rôle Backend |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 07:21 | 2016-09-11 07:31 |  | Mapping Rôle Portail / Rôle Backend RC:ESS_SALARIE_PPL Mapping Manager Transverse avec les 6 RC*MSS* (pour délégation UWL)
|  | Application note 1753749 - Cannot clear ICM server cache |  | DI.VB |  | Non commencé |  | 2016-09-11 07:31 | 2016-09-11 07:31 |  | Déplacement de la tache
|  | Application note 1753749 - Cannot clear ICM server cache |  | DI.VB |  | En cours |  | 2016-09-11 07:31 | 2016-09-11 07:31 |  | 30/08 PA : toujours d'actualité ?
|  | Vérif Chargement des pictos |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:01 | 2016-09-11 07:31 | 2016-09-11 07:32 |  | Déplacement de la tache
|  | Habile : Valorisation de la page de déconnexion (vérif) |  | CCSAP |  | Terminé | 0:01 | 2016-09-11 07:32 | 2016-09-11 07:33 |  | Déplacement de la tache
|  | Vérif Import KM pour FAQ |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 07:33 | 2016-09-11 07:36 |  | Déplacement de la tache
|  |  |  | CCSAP | JBE | Non commencé |  | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 07:36 |  | Déplacement de la tache
|  | Transport EPAs |  | CCSAP | JBE | Non commencé |  | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 07:36 |  | Déplacement de la tache
|  | Mapping Manager Transverse avec les 6 RC*MSS* (pour délégation UWL) |  | CCSAP | JBE | Non commencé |  | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 07:36 |  | Déplacement de la tache
|  | Ticket 372 : Interdire Personnalisation sur les Applis Webdynpro |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 07:39 |  | Déplacement de la tache
|  | Activation des jobs SAP | 70 | CC SAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 07:39 | 2016-09-11 07:44
| Tests fonctionnels | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | Déblocage des Users Projets pour validation |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:01 | 2016-09-11 08:00 | 2016-09-11 08:01 |  | Ajout de la tâche
|  | Désactivation page de maintenance |  | support |  | Terminé
|  | cf onglet 05-Verif_fonc_DINR |  | DI.NR/AMO |  | Terminé | 2:00 | 2016-09-11 08:01 | 2016-09-11 10:01
|  | Vérification de la photo |  | CCSAP / Emmanuel / DI.NR | CCSAP / Emmanuel / DI.NR | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 08:01 | 2016-09-11 08:06 |  | Ajouter par ELAI le 08/09/16 : Visualiser la photo sur le portail. En cas de problème, consulter la FDS 937573
|  | Ajustement paramétrage DSM + Contrôle |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:45 | 2016-09-11 08:01 | 2016-09-11 08:46
|  | Reparamétrer le lien de redirection page de maintenance |  | support
| Fin opération back end | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | GO / NoGo pour ouverture |  |  |  | Terminé | 0:30 | 2016-09-11 12:00 | 2016-09-11 12:30
|  | Débloquer envoie de MAIL |  | CCSAP | JBE | Terminé
|  | Déblocage des users techniques interface (MAESTRO, ALE*, |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 12:30 | 2016-09-11 12:33 |  | Ajout de la tâche
|  | Déblocage partenaire Logique PRH200 sur Corporate (PRD) |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:03 | 2016-09-11 12:33 | 2016-09-11 12:36 |  | Ajout de la tâche
|  | Intégrer les Banques en provenance de Corporate dans PRH200 |  | CCSAP | JBE | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 12:36 | 2016-09-11 12:41 |  | Ajout de la tâche
|  | Cancel de tous les flux en attente (en TO BEGIN) |  | AOS Flux | Marc Amaury SALMON | Non commencé | 0:00 | 2016-09-11 12:41 | 2016-09-11 12:41 |  | TPE 31/08: inutile
|  | Appeler Marc Amaury |  | DINR | Théo | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 12:30 | 2016-09-11 12:35 |  | TPE 31/08: passage de relai
|  | Relance des transferts sur l'ensemble des jours d'arret |  | AOS Flux | Marc Amaury SALMON | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 12:30 | 2016-09-11 12:40 |  | TPE 31/08: démarrer dés 12h
|  | Appeler Support |  | DINR | Théo | Terminé | 0:05 | 2016-09-11 12:35 | 2016-09-11 12:40
|  | Réouverture des batchs |  | C2B |  | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 12:40 | 2016-09-11 12:50
|  | Controler le Fence = 0 (TWS) |  | DI.NR | Pavel | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 12:50 | 2016-09-11 13:00
|  | Lancement des interfaces forcées (3-4 à détailler depuis fichier Théo) Time port |  |  |  | Non commencé
|  | Lancer le job d'extraction (si problèmes nous avons jusqu'au lundi pour le lancer) |  | DWHCORH | Sandrine | Terminé | 0:15 | 2016-09-11 12:50 | 2016-09-11 13:05
|  | tâches dans le chrono (vérifier complétude) |  | TimePort Gestor | Pavel+ Damien | Non commencé | 0:30 | 2016-09-11 12:50 | 2016-09-11 13:20
|  | Prévenir: AMO SCGP: C Dray Gaston, MOE Cathy Parnot et Corinne Gambino pour que les services soient redémarrés. Leur confirmer que le 1er fichier envoyé arrivera Mardi à 1h du matin. |  | SCGP SERVEUR GP | Olivier | Terminé | 0:15 | 2016-09-11 12:50 | 2016-09-11 13:05
|  | Déblocage de tous les utilisateurs |  |  | Julien | Terminé | 0:10 | 2016-09-11 13:05 | 2016-09-11 13:15
|  | Communication sur réouverture système |  |  | Sophie | Non commencé | 0:10 | 2016-09-11 13:15 | 2016-09-11 13:25
|  | Modification/suspension des messages intralignes |  |  | Sophie | Non commencé | 0:10 | 2016-09-11 13:25 | 2016-09-11 13:35
Post-Upgrade
Opération post ouverture du système aux utilisateurs
|  | Mise à jour des tables ZTTV_Log_Matis et ZTTV_Histo_Matis autres années | 22 | CGI | Emmanuel | Terminé | 8:00 | 2016-09-11 08:00 | 2016-09-11 16:00 |  | Lancer le programme ZTV_UPDATE_HISTO_LOG Mode sélection matricule = Coché Mode "mise à jour" = Vide N° Déplacement = vide Matricule = Liste communiquée par Emmanuel (onglet tranches de ce fichier, colonnes K et L) S_DATE = 2016 puis Tout ce qui est avant 1/1/2016 Type de données historiques = Laisser les valeurs par défaut (F, Y, H, T, V) Tables des historiques = Cochée Tables des logs = Cochée NB sec entre chaque traitement = 50 Mode Test = Vide Lancer en arrière plan attendre que le job soit terminé pour lancer sur la tranche suivante. Commencer par traiter 2016 lors des opérations post upgrade. Faire ensuite les autres années. Pour vérifer les données à traiter : ZTTV_Log_Matis ou ZTTV_Histo_MAtis. Il faut lancer le programme pour les deux tables.
|  | Lancement des interfaces à forcer le lundi (5 à détailler depuis fichier Théo) |  |  |  | Non commencé
|  | Forcer une montée au plan lundi |  | CHIMED | Thu-Cam/Nathalie | Non commencé
|  | Forcer une montée au plan lundi soir |  | EDIGRAPH | Olivier/Nathalie | Non commencé
|  | Lancement manuel la journée du lundi |  | ERPREVENTIEL | Thu-Cam | Non commencé
|  | Vérifier le traitement des fichiers du dimanche. Si non traités, lancement manuel la journée du lundi. |  | FAST (Absences) | Sandrine | Non commencé
|  | Vérifier lundi matin que le traitement est OK (emporte toutes les données du jeudi) |  | GIP | Olivier/Nathalie | Non commencé
Formulas:
Planned End = [Planned Start]+[Duration]
Planned Start = [Planned End, row above]

## 05 - Verif_fonc_DINR
Domaine | Testeur | Test | Portail / Back End | Durée prévisionnelle | Statut | Dry Run 1 | Defect suite Dry Run 1 | Dry Run 2 | Go Live | Post Go Live
Transverse
Transverse | Frédérique TANNE | Campagne TTA | Back End |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-04-01
Transverse | Frédérique TANNE | Campagne TTA | Portail |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-04-01
Transverse | Frédérique TANNE | Sélection CC | Back End |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-06-01
Transverse | Frédérique TANNE | Sélection CC | Portail |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-06-01
Transverse | Frédérique TANNE | Sélection CCP | Back End |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-06-01
Transverse | Frédérique TANNE | Sélection CCP | Portail |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | 2017-06-01
ERH
ERH | Joëlle RAHARINESY | Vérification d'affichage "tous écrans" | Portail | 0:30 | KO | pb bandeau + situation professionnelle
ERH | Joëlle RAHARINESY | Déconnexion manuelle et automatique | Portail | 0:15 | KO | pb bandeau
ERH | Joëlle RAHARINESY | eRH - Accès Internet | Portail | 0:10 | Done | 0:10
ERH | Joëlle RAHARINESY | eRH - Lien FAQ - AIDE - DEMO | Portail | 0:05 | KO | pb bandeau
ERH | Joëlle RAHARINESY | eRH - Manager - Créer une delegation | Portail | 0:10 | Done | 0:05
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Mes messages | Portail | 0:10 | Done | 0:02
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Mes messages - Cloture d'une tache | Portail | 0:10 | Done | 0:02
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Salarié - Organisation du service | Portail | 0:10 | KO | 05:00 pb de compil | Defect 454
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Attestations | Portail | 0:15 | Done | 0:07
ERH | Olivier SCHMITT | eRH- BSI | Portail | 0:05 | KO |  | Defect 452
ERH | Olivier SCHMITT | eRH- BP | Portail | 0:05 | KO |  | Defect 452
ERH | Joëlle RAHARINESY | eRH- EP4 et EP5 | Portail |  | A venir | N/A |  | N/A | N/A | Mois
ERH | Joëlle RAHARINESY | eRH - Historique de carrière | Portail | 0:05 | KO | Plantage(Defect à créer)
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Données personnelles - Contacts en cas d'urgence | Portail | 0:10 | Done |  | Defect 455 (sur format de date)
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Données personnelles - Ayants Droits | Portail | 0:10 | Done |  | Defect 456 (affichage double ":")
ERH | Olivier SCHMITT | eRH - Contacts utiles | Portail | 0:05 | Done
SAP RH
SAP RH | Marc DEGOBERT | ZMAJ_DRT (Toutes Populations) | Back End | 0:30 | Done | 0:36 |  |  |  |  | PB MOE - idem PROD
SAP RH | Marc DEGOBERT | ZMAJ_USR (Toputes populations) | Back End | 0:30 | Done | uniquement sur MOE |  | N/A | N/A | Test dans la nuit qui suit le redemarrage - Si cas à rammasser | OK 00:02
SAP RH | Marc DEGOBERT | SU01D (PPS - PPE - PPL - PNC - PNT - MOE - KLM - EXT.) | Back End | 0:15 | Done | 0:12
SAP RH | Marc DEGOBERT | SUIM (Rôle avec critères complexes - Documents de modification etc..) | Back End | 0:15 | Done | 0:18
GTA
| Sandrine DIETZI | Saisie/Validation/Suppression & Visualisation demande d'absence dans le back end CA01 - de 4j | Back end | 0:05 | Done | 0:05
| Sandrine DIETZI | Saisie/Validation/Suppression & Visualisation demande d'absence dans le front ESS (CA01/AB01/RTT) | Portail | 0:10 | Done | 00:08:00 sans RTT | Defect 453 (sur demande d'annulation)
| Sandrine DIETZI | Saisie/Suppression & Visualisation demande d'absence dans le front MSS | Portail | 0:10 | Done | 0:10
| Sandrine DIETZI | Contrôle des règles de prise d'absences CA01 dans le front : une seule | Portail | 0:02 | Done | 0:02
| Saléha BELLABAS | Initialisation et visualisation un contingent (manuellement & par EDT) | Back end | 0:05 | Done | 0:05
| Saléha BELLABAS | Recalcul du décompte de congés suite saisie d'un paiement | Back end | 0:05 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Contrôle du reliquat des congés lors de la saise d'une période | Back end | 0:05 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Validation/Suppression & Visualisation d'une activité de mission dans le back end | Back end | 0:05 | Done | 0:10
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Suppression & Visualisation d'une activité de mission dans le front ESS | Portail | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Suppression & Visualisation d'une activité de mission dans le front MSS | Portail | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/validation/Suppression et Visualisation d'heures compl ou supp dans le front | Portail | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Sandrine DIETZI | Gestion des badgeages en ESS (renseigner des badgeages et visualiser les compteurs débit/crédit) | Portail | 0:10 | Done | 0:10
GTA | Sandrine DIETZI | Gestion des badgeages en MSS (renseigner des badgeage set visualiser les compteurs débit/crédit) | Portail | 0:10 | Done | 0:10
GTA | Saléha BELLABAS | Gestion d'un PRJ (création conforme /non conforme et suppression) | Back end | 0:05 | Done | 0:10
GTA | Saléha BELLABAS | Gestion d'une RPR (création/génération et suppression) | Back end | 0:10 | Done | 0:10
GTA | Saléha BELLABAS | Affectation d'un horaire à un salarié PPS | Back end | 0:05 | Done | 0:05
GTA | Sandrine DIETZI | Calcul du DAC PNC (Lancement EDT jusque fin avril 2017 personne avec des mois OFF et ou abs pénalisantes, congé sans solde et salarié temps complet) | Back end | 0:20 | Done | 0:20
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Validation/Suppression et Visualisation d'un remplacement dans le back end | Back end | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Suppression et Visualisation d'un remplacement dans le front ESS | Portail | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Saléha BELLABAS | Saisie/Suppression et Visualisation d'un remplacement dans le front MSS | Portail | 0:10 | Done | 0:05
GTA | Sandrine DIETZI | Gestion des dates de gestion (absence abattante et impacts sur DDCE & DAMT) | Back end | 0:10 | Done | 0:10
GTA | Sandrine DIETZI | Gestion de la maladie (saisie/modification/suppression et vérification du décompte) | Back end | 0:10 | Done | 0:10
GTA | Saléha BELLABAS | Vérification de quelques Reports (ZTFTM_IT7/ ZTFTM_PTBAL00 / ZTFTM_IT2003) | Back end | 0:10 | Done | 0:05
TRAVEL
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mon profil voyageur : ajouter / modifier/ supprimer une adresse mail | Portail | 0:05 | Done | 0:01
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mon profil voyageur : ajouter / modifier/ supprimer un téléphone | Portail | 0:05 | Done | 0:01
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mon profil voyageur : ajouter / modifier/ supprimer un passeport | Portail | 0:05 | Done | 0:01
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Planifier mes missions : Création d'une mission ( sans SBT ) Vérifier que la pop-up risque sanitaire apparait pour un pays à risque sanitaire ajouter / modifier/ supprimer un vol hors SBT ajouter / modifier/ supprimer un hotel hors SBT ajouter / modifier/ supprimer une voiture hors SBT | Portail | 0:10 | Done | 0:10
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Planifier mes missions : Création de deux missions avec SBT : connexion au SBT réservation d'un vol SBT soumettre à validation | Portail | 0:05 | N/A | SBT non accessible en PPH
TRAVEL | Cathy GARRIGUENC | Validation/refus mission dans les eservices ( avec émission d'un vol SBT ) | Portail | 0:05 | Done | SBT non accessible en PPH
TRAVEL | Cathy GARRIGUENC | Validation mission par mail ( avec émission d'un vol SBT ) | Portail | 0:05 | N/A | Mails indisponibles Modifier l'adresse du user "courrier" pour le dry run 2 => CCSAP
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Exécution le job DCK_D_013OFFAPPR_EXEC (approbation déplacements offline) par SM36 | Back end | 0:05 | N/A
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Modifier une des missions validées : Changement de la date fin | Portail | 0:05 | KO | 0:05 | Erreur RFC lors de la soumission à validation de la mission validée Defect 450
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Annulation des missions ( vérifier l'annulation des résa SBT ) | Portail | 0:05 | Done | 0:05
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | TP01 :création d'une mission soumise à sureté ( vérifier le WF ) ( en accord avec le service de sureté ) | Back end | 0:05 | Done | 0:05
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Déclarer mes frais : ajouter / modifier/ supprimer un frais hotel ( tester dépassement plafond - devise JPY ) | Portail | 0:05 | KO | 0:05 | Plantage à la modification d'une Ndf en front end Defect 451
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Vérifier que le lien Site Missions & e-RH Déplacements est fonctionnel à partir de l'onglet "à lire" . | Portail | 0:01 | Done | 0:01
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mes adresses : ajouter / modifier/ supprimer une adresse | Portail | 0:05 | Done | 0:02
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mes itinéraires : ajouter / modifier/ supprimer un itinéraire | Portail | 0:05 | Done | 0:02
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Mes déclarations : ajouter un IKS ajouter un frais soumettre à validation | Portail | 0:05 | Done | 0:05
TRAVEL | Cathy GARRIGUENC | Refus de la déclaration | Portail | 0:05 | Done | 0:05
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | Scan d'une note de frais | Back end | 0:05 | Done | 0:05
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | PR05 : Contrôler les frais d'une note de frais puis liquider une note de frais ( vérifier le WF ) ( en accord avec le service de liquidation des OD ) | Back end | 0:05 | KO | 0:05 | Plantage à la validation d'une ndf - Defect 449
TRAVEL | Geneviève KERDREUX | PR05 : simuler une ndf qui contient des IDR plage, simuler une ndf qui contient des IDR durée. | Back end | 0:05 | Done | 0:05
SAP FOR
SAP FOR | Gérard LOUM | créer une session de formation avec Note) | Back end | 0:20 | Done | 0:05
SAP FOR | Gérard LOUM | modifier une session de formation | Back end | 0:15 | Done | 0:10
SAP FOR | Gérard LOUM | bloquer une session de formation | Back end | 0:05 | Done | 0:02
SAP FOR | Gérard LOUM | ajouter un type de Ressource | Back end | 0:05 | Done | 0:03
SAP FOR | Gérard LOUM | rechercher une session de formation dans le catalogue | Back end | 0:05 | Done | 0:01
SAP FOR | Gérard LOUM | ajouter une Ressource | Back end | 0:05 | Done | 0:05
SAP FOR | Gérard LOUM | désélectionner une Ressource | Back end | 0:05 | Done | 0:02
SAP FOR | Gérard LOUM | créer un besoin de formation | Back end | 0:10 | Done | 0:02
SAP FOR | Gérard LOUM | annuler un besoin de formation | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | créer une inscription sur une session de formation | Back end | 0:10 | Done | 0:01
SAP FOR | Gérard LOUM | créer une inscription en masse sur une session de formation : import du fichier traitement avec transaction ZFORM_CHARG_INSC | Back end | 0:10 | A venir | Import du fichier local avec CG3Z impossible en PPH - Defect 461
SAP FOR | Gérard LOUM | annuler une inscription | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | afficher les inscriptions | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | rechercher une inscription | Back end | 0:05 | Done | 0:03
SAP FOR | Gérard LOUM | saisir une absence | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | saisir une présence | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | clôturer une session | Back end | 0:05 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | consulter l'historique de formation | Back end | 0:02 | Done | 0:00
SAP FOR | Gérard LOUM | créer un besoin avec WF4 de type CPF | Portail | 0:10 | Done | 0:02
SAP FOR | Gérard LOUM | créer un besoin avec WF3 | Portail | 0:10 | Done | 0:02
SAP FOR | Gérard LOUM | créer une inscription avec WF2 de type CPF | Portail | 0:10 | KO | Defect 466
SAP FOR | Gérard LOUM | créer une inscription avec WF3 | Portail | 0:10 | KO | Pas d'accès au menu classification pour déclarer tâche en générale PPH new - DEFECT 466
SAP FOR | Gérard LOUM | consulter la liste des stagiaires attendus sur une session | Portail | 0:10 | A venir | onglet formateur non accessible PPH - Defect 463
SAP FOR | Gérard LOUM | saisir une absence totale | Portail | 0:10 | A venir | id
SAP FOR | Gérard LOUM | saisir une absence partielle | Portail | 0:10 | A venir | id
SAP FOR | Thu-Cam THUONG CONG | création/modification un type de formation | Back end | 0:15 | Done | 0:10
SAP FOR | Thu-Cam THUONG CONG | création/modification une personne externe | Back end | 0:05 | Done | 0:02
PRATIS
PRATIS | Thu-Cam THUONG CONG | Création dossier AT | Back end | 0:20 | Done | 00:07:00 Plantage de façon aléatoire - Defect 465
PRATIS | Thu-Cam THUONG CONG | Création dossier AT - manager | Portail | 0:15 | A venir | pas d'URL pointant sur PPH new
PRATIS | Thu-Cam THUONG CONG | Création dossier AT - service médical | Portail | 0:10 | A venir | pas d'URL pointant sur PPH new
PRATIS | Thu-Cam THUONG CONG | création lieu d'accident | Back end | 0:20 | Done | 0:10
PRATIS | Thu-Cam THUONG CONG | report ZHESREPAT - du 01.06.2016 au 30.06.2016 - Traité | Back end | 0:05 | Done | 0:01
PRATIS | Thomas BOUANICH | Création dossier MP | Back end | 0:15 | Done
PRATIS | Thomas BOUANICH | Création dossier SD | Back end | 0:15 | Done
PRATIS | Thomas BOUANICH | Création dossier PAT | Back end | 0:15 | Done
PRATIS | Thomas BOUANICH | Génération DU | Back end | 0:30 | Done | OK PDF KO XLS time out
GA
GA | Stéphanie LECLERCQ | Synthèse infotypes du salarié - S_AHR_61015471 | Back end | 0:02 | Done | 00:05:00 Toutes population OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA20 - IT 0000 - IT0001 | Back end | 0:02 | Done | 00:03:00 Toutes population OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA20 - IT 48 - | Back end | 0:02 | Done | 00:02:00 Toutes population OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA20 - IT 64 - 218 | Back end | 0:02 | Done | 00:03:00 Toutes population OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA20 - IT 0009 | Back end | 0:02 | Done | 00:03:00 Toutes population OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA30 - IT0105 - 9TEL (+ adresse, sit fam, enfant et ayant droit) | Back end | 0:01 | Done | 00:06:00 Toutes population OK Création et suppression OK Mais j'ai créé une adresse pour le 42200656 (PPL) et impossible de supprimer car 1ere occurrence !
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA40 | Back end |  | A venir | N/A | N/A | N/A | N/A | Semaine
GA | Stéphanie LECLERCQ | PA41 | Back end |  | A venir | N/A | N/A | N/A | N/A | Semaine
GA | Stéphanie LECLERCQ | Consultation de la log - ZSLOG + PC00_16_UAUD | Back end | 0:02 | Done | 00:03 ZSLOG OK mais PC00_M16_UAUD OK avec coche ALV cochée automatiquement (petit defect à ouvrir)
GA | Stéphanie LECLERCQ | Consultation hsitorique de carrière - ZHGA | Back end | 0:03 | Done | 00:003 Affichage OK Impression OK
GA | Stéphanie LECLERCQ | ZATTESTATION | Back end | 0:05 | Done | 00:07 Affichage OK Impression OK
GRH
GRH | Joëlle RAHARINESY | ZHEP_ADMIN - Evaluations non archivées | Back end | 0:10 | A venir
GRH | Joëlle RAHARINESY | ZHEP_ARCHIV - Evaluations archivées | Back end | 0:10 | Done | 0:02
GRH | Joëlle RAHARINESY | Historique des évaluations (croisement de données) | Portail | 0:10 | Done | 0:02
GRH | Joëlle RAHARINESY | Lien CAP - Lien Artemis | Portail | 0:01 | Done | 0:01
TECHNIQUE
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier les IT0009 et la zone IBAN. Table PA0009, vérifier que la zone IBAN identique à ZIBAN | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier le cluster TE. Prends un matricule en test, vérifier la transaction ZPRTE. Vérifier l'accessibilité des missions en TP01, des frais en en PR05 et PR04 | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier que les programmes /1BCDWB/DBZTPCPNC_TTA_DESI et /1BCDWB/DBZTPCPNC_MOB_DESI existent. | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier l'accessibilité aux tables ZHR_BULL, ZHR_FOTO | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier le contenu des tables Hercule rechargées | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier le contenu des HRP1601 et HRPAD104 | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR | Vérifier la vue V_T582L | Back end | 0:05 | Done
TECHNIQUE | Emmanuel LAIR
Post-Upgrade
Vérifications techniques post upgrade
Cf Onglet 6
Note on K1: A alimenter que pour les flux non prioritaires

## 06 - Tranches
| Tranche de numéro PS |  |  | Tranche de numéro de PNC |  | Liste infotypes | [6 empty] | Durée en sec | Durée estimée
1 | 1 | 7329661 | 1 | 1 | 14528273 | 9008 |  | TrancheMise à jour des tables ZTTV_Log_Matis et ZTTV_Histo_MAtis. |  | Status | Durée | Nb de batch | 10921 | 3.0336
2 | 7329662 | 7875083 | 2 | 14528274 | 16212437 | 9500 | 1 | 1 | 7329661 | Terminé | 357 | 2
3 | 7875084 | 8351494 | 3 | 16212438 | 31061521 | 9501 | 2 | 7329662 | 7475666 | Terminé | 200 | 1 | 227.5208 | Moyenne
4 | 8351495 | 9099913 | 4 | 31061522 | 31842369 | 9502 | 3 | 7475667 | 7650000 | Terminé | 153 | 1
5 | 9099914 | 9301488 | 5 | 31842370 | 32658987 | 9503 | 4 | 7650001 | 7750000 | Terminé | 156 | 1
6 | 9301489 | 9479122 | 6 | 32658988 | 33689817 | 9504 | 5 | 7750001 | 7875083 | Terminé | 149 | 1
7 | 9479123 | 12503502 | 7 | 33689818 | 34423579 | 9506 | 6 | 7875084 | 8351494 | Terminé | 256 | 2
8 | 12503503 | 12963947 | 8 | 34423580 | 35390347 | 9508 | 7 | 8351495 | 9099913 | Terminé | 354 | 3
9 | 12963948 | 13479360 | 9 | 35390348 | 35982249 | 9509 | 8 | 9099914 | 9301488 | Terminé | 297 | 3
10 | 13479361 | 13965269 | 10 | 35982250 | 49999999 | 9510 | 9 | 9301489 | 9479122 | Terminé | 294 | 3
11 | 13965270 | 14427334 |  |  |  | 9512 | 10 | 9479123 | 12503502 | Terminé | 460 | 5
12 | 14427335 | 15463517 |  |  |  | 9522 | 11 | 12503503 | 12963947 | Terminé | 297 | 3
13 | 15463518 | 15804431 |  |  |  | 9523 | 12 | 12963948 | 13479360 | Terminé | 235 | 3
14 | 15804432 | 30383026 |  |  |  | 9524 | 13 | 13479361 | 13965269 | Terminé | 237 | 3
15 | 30383027 | 30915011 |  |  |  | 9529 | 14 | 13965270 | 14427334 | Terminé | 233 | 3
16 | 30915012 | 31270372 |  |  |  | 9801 | 15 | 14427335 | 15463517 | Terminé | 365 | 5
17 | 31270373 | 31680301 |  |  |  | 9802 | 16 | 15463518 | 15804431 | Terminé | 234 | 3
18 | 31680302 | 31993731 |  |  |  | 9803 | 17 | 15804432 | 30383026 | Terminé | 360 | 5
19 | 31993732 | 32366270 |  |  |  | 9871 | 18 | 30383027 | 30915011 | Terminé | 290 | 4
20 | 32366271 | 32753462 |  |  |  | 9872 | 19 | 30915012 | 31270372 | Terminé | 234 | 3
21 | 32753463 | 33034459 |  |  |  | 9884 | 20 | 31270373 | 31286337 | Terminé | 107 | 1
22 | 33034460 | 33443172 |  |  |  | 9891 | 21 | 31286338 | 31287338 | Terminé | 102 | 1
23 | 33443173 | 33830162 |  |  |  | 9892 | 22 | 31287339 | 31289000 | Terminé | 103 | 1
24 | 33830163 | 34251407 |  |  |  | 9893 | 23 | 31289001 | 31291186 | Terminé | 104 | 1
25 | 34251408 | 34921717 |  |  |  | 9894 | 24 | 31291187 | 31680301 | Terminé | 231 | 3
26 | 34921718 | 35558075 |  |  |  |  | 25 | 31680302 | 31993731 | Terminé | 167 | 2
27 | 35558076 | 40058774 |  |  |  |  | 26 | 31993732 | 32366270 | Terminé | 236 | 3
28 | 40058775 | 40361801 |  |  |  |  | 27 | 32366271 | 32753462 | Terminé | 237 | 3
29 | 40361802 | 40685840 |  |  |  |  | 28 | 32753463 | 33034459 | Terminé | 233 | 3
30 | 40685841 | 41024229 |  |  |  |  | 29 | 33034460 | 33443172 | Terminé | 296 | 4
31 | 41024230 | 41684435 |  |  |  |  | 30 | 33443173 | 33830162 | Terminé | 298 | 4
32 | 41684436 | 49999999 |  |  |  |  | 31 | 33830163 | 34251407 | Terminé | 298 | 4
[7 empty] | 32 | 34251408 | 34644457 | Terminé | 170 | 2
[7 empty] | 33 | 34644458 | 34654457 | Terminé | 104 | 1
[7 empty] | 34 | 34654458 | 34664457 | Terminé | 103 | 1
[7 empty] | 35 | 34664458 | 34674457 | Terminé | 103 | 1
[7 empty] | 36 | 34674458 | 34684457 | Terminé | 103 | 1
[7 empty] | 37 | 34684458 | 34694457 | Terminé | 103 | 1
[7 empty] | 38 | 34694458 | 34704457 | Terminé | 102 | 1
[7 empty] | 39 | 34704458 | 34712457 | Terminé | 102 | 1
[7 empty] | 40 | 34712458 | 34722461 | Terminé | 102 | 1
[7 empty] | 41 | 34722462 | 34921717 | Terminé | 104 | 1
[7 empty] | 42 | 34921718 | 35558075 | Terminé | 294 | 4
[7 empty] | 43 | 35558076 | 40058774 | Terminé | 357 | 5
[7 empty] | 44 | 40058775 | 40361801 | Terminé | 236 | 3
[7 empty] | 45 | 40361802 | 40685840 | Terminé | 236 | 3
[7 empty] | 46 | 40685841 | 41024229 | Terminé | 233 | 3
[7 empty] | 47 | 41024230 | 41684435 | Terminé | 423 | 6
[7 empty] | 48 | 41684436 | 49999999 | Terminé | 473 | 7

## 07 - Liste d'OTs
Liste 1 - SPAU + 1° report de maintenance |  |  |  | Liste 2 - MAJ cluster TE |  |  |  | Liste 3 - Autorisation + Defects + 2° report de maintenance |  | Liste 4 |  | Liste 5 | Liste 6 | Liste 7 | Liste 8 | Liste 9 | Liste 10
DVHK960032 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-SPAU-01 | code 8 attendu | DVHK960228 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_MAJ_CLUSTER_TE-01 | code 8 attendu | DVHK960995 | code 8 attendu | DVHK960389 |  | DVHK960494 | DVHK960594 | DVHK960697 | DVHK960799 | DVHK960931 | DVHK960481
DVHK960220 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-SPAU-02 |  | DVHK960232 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_MAJ_CLUSTER_TE-02 |  | DVHK960142 | code 8 attendu | DVHK960278 |  | DVHK960496 | DVHK960475 | DVHK960701 | DVHK960793 | DVHK960933 | DVHK960482
DVHK960105 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-Upgrade parametrage-01 |  | DVHK960235 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_EXTRACT_CLUSTER_TE-01 |  | DVHK960257 |  | DVHK960317 |  | DVHK960498 | DVHK960573 | DVHK960542 | DVHK960804 | DVHK960888 | DVHK960585
DVHK960036 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-Corrections Panaya-01 | code 8 attendu | DVHK960239 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_EXTRACT_CLUSTER_TE-02 |  | DVHK960253 |  | DVHK960321 |  | DVHK960500 | DVHK960586 | DVHK960715 | DVHK960806 | DVHK960955 | DVHK960487
DVHK960222 | 4119573 | P-UPECCHR-MOVE4HR-SPAU-03 |  | DVHK960285 | T367844 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_EXTRACT_CLUSTER_TE-03 |  | DVHK960259 |  | DVHK960313 |  | DVHK960046 | DVHK960626 | DVHK960657 | DVHK960808 | DVHK960959 | DVHK960535
DVHK960206 |  |  |  | DVHK960305 | T367844 | P-UPECCHR-MOVE4HR-ZTV_EXTRACT_CLUSTER_TE-04 |  | DVHK960271 |  | DVHK960325 | code 8 attendu | DVHK960502 | DVHK960608 | DVHK960418 | DVHK960814 | TV1K900044 | DVHK960536
DVHK960136 | [7 empty] | DVHK960127 |  | DVHK960382 |  | DVHK960504 | DVHK960610 | DVHK960651 | DVHK960816 | TV1K900751 | DVHK960538
DVHK960144 | [7 empty] | DVHK960261 |  | DVHK960325 |  | DVHK960524 | DVHK960614 | DVHK960558 | DVHK960789 | DVHK960967 | DVHK960612
DVHK960200 | [7 empty] | DVHK960245 |  | DVHK960406 |  | DVHK960506 | DVHK960616 | DVHK960719 | DVHK960787 | DVHK960969 | DVHK960628
DVHK960202 | [7 empty] | DVHK960249 |  | DVHK960402 |  | DVHK960508 | DVHK960618 | DVHK960717 | DVHK960791 | DVHK960870 | DVHK960669
DVHK960208 | [7 empty] | DVHK960251 |  | DVHK960404 |  | DVHK960510 | DVHK960583 | DVHK960649 | DVHK960795 | DVHK960979 | DVHK960671
DVHK960146 | [7 empty] | DVHK960255 |  | DVHK960263 |  | DVHK960516 | DVHK960620 | DVHK960550 | DVHK960802 | DVHK960975 | DVHK960864
DVHK960140 | [7 empty] | DVHK960247 |  | DVHK960323 |  | DVHK960300 | DVHK960622 | DVHK960685 | DVHK960818 | DVHK960977 | DVHK960771
DVHK960148 | [7 empty] | DVHK960263 |  | DVHK960319 |  | DVHK960422 | DVHK960624 | DVHK960581 | DVHK960820 | DVHK960985
DVHK960150 | [7 empty] | DVHK960237 |  | DVHK960387 |  | DVHK960489 | DVHK960596 | DVHK960655 | DVHK960822 | DVHK960989
DVHK960164 | [7 empty] | DVHK960130 |  | DVHK960424 |  | DVHK960313 | DVHK960633 | DVHK960705 | DVHK960826 | DVHK960991
DVHK960152 | [7 empty] | DVHK960180 |  | DVHK960378 |  | DVHK960520 | DVHK960631 | DVHK960721 | DVHK960879 | DVHK961005 | E8BK900024
DVHK960160 | [7 empty] | DVHK960182 |  | DVHK960430 |  | DVHK960411 | DVHK960635 | DVHK960699 | DVHK960828
DVHK960196 | [7 empty] | DVHK960184 |  | DVHK960433 |  | DVHK960393 | DVHK960637 | DVHK960725 | DVHK960898
DVHK960172 | [7 empty] | DVHK960186 |  | DVHK960359 |  | DVHK960522 | DVHK960639 | DVHK960727 | DVHK960919
DVHK960156 | [7 empty] | DVHK960188 |  | DVHK960303 |  | DVHK960469 | DVHK960606 | DVHK960729 | DVHK960540
DVHK960166 | [7 empty] | DVHK960190 |  | DVHK960374 |  | DVHK960471 | DVHK960641 | DVHK960731 | DVHK960265
DVHK960154 | [7 empty] | DVHK960192 |  | DVHK960440 |  | DVHK960518 | DVHK960598 | DVHK960736 | DVHK960267
DVHK960210 | [7 empty] | DVHK960125 |  | DVHK960376 |  | DVHK960528 | DVHK960659 | DVHK960703 | DVHK960830
DVHK960168 | [7 empty] | DVHK960298 |  | DVHK960450 |  | DVHK960530 | DVHK960600 | DVHK960740 | DVHK960832
DVHK960162 | [7 empty] | DVHK960331 |  | DVHK960452 |  | DVHK960532 | DVHK960643 | DVHK960742 | DVHK960834
DVHK960158 | [7 empty] | DVHK960315 |  | DVHK960454 |  | DVHK960552 | DVHK960685 | DVHK960738 | DVHK960838
DVHK960213 | [7 empty] | DVHK960361 |  | DVHK960442 |  | DVHK960544 | DVHK960581 | DVHK960744 | DVHK960840
DVHK960170 | [7 empty] | DVHK960273 |  | DVHK960456 |  | DVHK960556 | DVHK960663 | DVHK960661 | DVHK960842
DVHK960204 | [7 empty] | DVHK960337 |  | DVHK960444 |  | DVHK960558 | DVHK960667 | DVHK960746 | DVHK960844
DVHK960230 | [7 empty] | DVHK960363 |  | DVHK960478 |  | DVHK960560 | DVHK960689 | DVHK960645 | DVHK960848
[8 empty] | DVHK960339 |  | DVHK960446 |  | DVHK960554 | DVHK960691 | DVHK960748 | DVHK960850
[8 empty] | DVHK960287 |  | DVHK960448 |  | DVHK960565 | DVHK960676 | DVHK960752 | DVHK960852
[8 empty] | DVHK960341 |  | DVHK960483 |  | DVHK960473 | DVHK960665 | DVHK960755 | DVHK960854
[8 empty] | DVHK960343 |  | DVHK960459 |  | DVHK960567 | DVHK960678 | DVHK960757 | DVHK960858
[8 empty] | DVHK960345 |  | DVHK960461 |  | DVHK960569 | DVHK960680 | DVHK960759 | DVHK960912
[8 empty] | DVHK960347 |  | DVHK960463 |  | DVHK960571 | DVHK960707 | DVHK960761 | DVHK960903
[8 empty] | DVHK960368 |  | DVHK960465 |  | DVHK960575 | DVHK960709 | DVHK960765 | DVHK960905
[8 empty] | DVHK960370 |  | DVHK960467 |  | DVHK960579 | DVHK960711 | DVHK960767 | DVHK960907
[8 empty] | DVHK960349 |  | DVHK960512 |  | DVHK960577 | DVHK960713 | DVHK960769 | DVHK960917
[8 empty] | DVHK960384 |  |  |  | DVHK960588 | DVHK960682 | DVHK960134 | DVHK960921
[8 empty] | DVHK960391 |  |  |  | DVHK960590 |  | DVHK960775 | DVHK960647
[8 empty] | DVHK960351 |  |  |  | DVHK960592 |  | DVHK960773 | DVHK960929
[8 empty] | DVHK960353 |  |  |  | DVHK960604 |  | DVHK960777
[8 empty] | DVHK960380 |  |  |  | DVHK960602 |  | DVHK960779
[8 empty] | DVHK960355 | [5 empty] | DVHK960781
[8 empty] | DVHK960397 | [5 empty] | DVHK960783
[8 empty] | DVHK960408 | [5 empty] | DVHK960785
DVHK960357

## Ots consolidés controle
DVHK960799
DVHK960793
DVHK960804
DVHK960806
DVHK960808
DVHK960814
DVHK960816
DVHK960789
DVHK960787
DVHK960791
DVHK960795
DVHK960802
DVHK960818
DVHK960820
DVHK960822
DVHK960826
DVHK960879
DVHK960828
DVHK960898
DVHK960919
DVHK960540
DVHK960265
DVHK960267
DVHK960830
DVHK960832
DVHK960834
DVHK960838
DVHK960840
DVHK960842
DVHK960844
DVHK960848
DVHK960850
DVHK960852
DVHK960854
DVHK960858
DVHK960912
DVHK960903
DVHK960905
DVHK960907
DVHK960917
DVHK960921
DVHK960647
DVHK960929
DVHK960697
DVHK960701
DVHK960542
DVHK960715
DVHK960657
DVHK960418
DVHK960651
DVHK960558
DVHK960719
DVHK960717
DVHK960649
DVHK960550
DVHK960685
DVHK960581
DVHK960655
DVHK960705
DVHK960721
DVHK960699
DVHK960725
DVHK960727
DVHK960729
DVHK960731
DVHK960736
DVHK960703
DVHK960740
DVHK960742
DVHK960738
DVHK960744
DVHK960661
DVHK960746
DVHK960645
DVHK960748
DVHK960752
DVHK960755
DVHK960757
DVHK960759
DVHK960761
DVHK960765
DVHK960767
DVHK960769
DVHK960134
DVHK960775
DVHK960773
DVHK960777
DVHK960779
DVHK960781
DVHK960783
DVHK960785
DVHK960594
DVHK960475
DVHK960573
DVHK960586
DVHK960626
DVHK960608
DVHK960610
DVHK960614
DVHK960616
DVHK960618
DVHK960583
DVHK960620
DVHK960622
DVHK960624
DVHK960596
DVHK960633
DVHK960631
DVHK960635
DVHK960637
DVHK960639
DVHK960606
DVHK960641
DVHK960598
DVHK960659
DVHK960600
DVHK960643
DVHK960685
DVHK960581
DVHK960663
DVHK960667
DVHK960689
DVHK960691
DVHK960676
DVHK960665
DVHK960678
DVHK960680
DVHK960707
DVHK960709
DVHK960711
DVHK960713
DVHK960682
DVHK960494
DVHK960496
DVHK960498
DVHK960500
DVHK960046
DVHK960502
DVHK960504
DVHK960524
DVHK960506
DVHK960508
DVHK960510
DVHK960516
DVHK960300
DVHK960422
DVHK960489
DVHK960313
DVHK960520
DVHK960411
DVHK960393
DVHK960522
DVHK960469
DVHK960471
DVHK960518
DVHK960528
DVHK960530
DVHK960532
DVHK960552
DVHK960544
DVHK960556
DVHK960558
DVHK960560
DVHK960554
DVHK960565
DVHK960473
DVHK960567
DVHK960569
DVHK960571
DVHK960575
DVHK960579
DVHK960577
DVHK960588
DVHK960590
DVHK960592
DVHK960604
DVHK960602
DVHK960389
DVHK960278
DVHK960317
DVHK960321
DVHK960313
DVHK960325
DVHK960382
DVHK960325
DVHK960406
DVHK960402
DVHK960404
DVHK960263
DVHK960323
DVHK960319
DVHK960387
DVHK960424
DVHK960378
DVHK960430
DVHK960433
DVHK960359
DVHK960303
DVHK960374
DVHK960440
DVHK960376
DVHK960450
DVHK960452
DVHK960454
DVHK960442
DVHK960456
DVHK960444
DVHK960478
DVHK960446
DVHK960448
DVHK960483
DVHK960459
DVHK960461
DVHK960463
DVHK960465
DVHK960467
DVHK960512
DVHK960142
DVHK960257
DVHK960253
DVHK960259
DVHK960271
DVHK960127
DVHK960261
DVHK960245
DVHK960249
DVHK960251
DVHK960255
DVHK960247
DVHK960263
DVHK960237
DVHK960130
DVHK960180
DVHK960182
DVHK960184
DVHK960186
DVHK960188
DVHK960190
DVHK960192
DVHK960125
DVHK960298
DVHK960331
DVHK960315
DVHK960361
DVHK960273
DVHK960337
DVHK960363
DVHK960339
DVHK960287
DVHK960341
DVHK960343
DVHK960345
DVHK960347
DVHK960368
DVHK960370
DVHK960349
DVHK960384
DVHK960391
DVHK960351
DVHK960353
DVHK960380
DVHK960355
DVHK960397
DVHK960408
DVHK960357
DVHK960228
DVHK960232
DVHK960235
DVHK960239
DVHK960285
DVHK960305
DVHK960032
DVHK960220
DVHK960105
DVHK960036
DVHK960222
DVHK960206
DVHK960136
DVHK960144
DVHK960200
DVHK960202
DVHK960208
DVHK960146
DVHK960140
DVHK960148
DVHK960150
DVHK960164
DVHK960152
DVHK960160
DVHK960196
DVHK960172
DVHK960156
DVHK960166
DVHK960154
DVHK960210
DVHK960168
DVHK960162
DVHK960158
DVHK960213
DVHK960170
DVHK960204
DVHK960230
DVHK960931
DVHK960933
DVHK960888
DVHK960955
DVHK960959
TV1K900044
TV1K900751
DVHK960967
DVHK960969
DVHK960870
DVHK960979
DVHK960975
DVHK960977
DVHK960985
DVHK960989
DVHK960991
DVHK961005
DVHK960481
DVHK960482
DVHK960585
DVHK960487
DVHK960535
DVHK960536
DVHK960538
DVHK960612
DVHK960628
DVHK960669
DVHK960671
DVHK960864
DVHK960771
E8BK900024

## Roll Back
|  | ACTIVITY | TASK ID | Resp. dept. | ACTOR | Status | Duration | Planned Start | Planned End | Dependency | Comments
Déclanchement RollBacl
Restauration BDD
|  | RollBack - Restauration BDD avant DownTime |  | AF | Paul ANDRE |  | 6:00
| Restauration Binaires SAP |  |  | DI.NR / AMO |  |  | 4:50
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 DB/CI |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/oraprh OU /oracle/PRH (fichiers profils à la racine)
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#1 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#2 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#3 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#4 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#5 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#6 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#7 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Sauvegarde binaires ECC5 AS#8 |  | CGI | David |  | 0:30 |  |  |  | Restaurer (tar) /usr/sap Restaurer (tar) /sapmnt Restaurer (tar) les fichiers profils (.*) /home/prhadm
|  | Rollback - Redémarrage SAP |  | CGI | David |  | 0:10
|  | Rollback - Test technique avec EP |  | AF |  |  | 0:10 |  |  |  | Support CGI/David
Post-processing frontend
| Reprise Nuit Applicative | [5 empty] | 2:36
|  | Déblocage des users techniques interface (MAESTRO, ALE*) |  | CCSAP | JBE | Non commencé | 0:03
|  | Déblocage partenaire Logique PRH200 sur Corporate (PRD) |  | CCSAP | JBE | Non commencé | 0:03
|  | Intégrer les Banques en provenance de Corporate dans PRH200 |  | CCSAP | JBE | Non commencé | 0:05
|  | Cancel de tous les flux en attente (en TO BEGIN) |  | AOS Flux | Marc Amaury SALMON | Non commencé | 0:10
|  | Suspension des jobs SAP | 70 | CC SAP | JBE | Non commencé | 0:05
|  | Relance des transferts sur l'ensemble des jours d'arret |  | AOS Flux | Marc Amaury SALMON | Non commencé | 0:10
|  | Réouverture des batchs |  | C2B |  | Non commencé | 0:10
|  | Controler le Fence = 0 (TWS) |  | DI.NR | Pavel | Non commencé | 0:10
|  | Lancement des interfaces forcées (3-4 à détailler depuis fichier Théo) Time port |  |  |  | Non commencé
|  | Lancer le job d'extraction (si problèmes nous avons jusqu'au lundi pour le lancer) |  | DWHCORH | Sandrine | Non commencé | 0:15
|  | tâches dans le chrono (vérifier complétude) |  | TimePort Gestor | Pavel+ Damien | Non commencé | 0:30
|  | Prévenir: AMO SCGP: C Dray Gaston, MOE Cathy Parnot et Corinne Gambino pour que les services soient redémarrés. Leur confirmer que le 1er fichier envoyé arrivera Mardi à 1h du matin. |  | SCGP SERVEUR GP | Olivier | Non commencé | 0:15
|  | Déblocage de tous les utilisateurs |  |  | Julien | Non commencé | 0:10
|  | Communication sur réouverture système |  |  | Sophie | Non commencé | 0:10
|  | Modification/suspension des messages e-services, |  |  | Thierry MARCHAND | Non commencé | 0:10
|  | Modification/suspension des messages intralignes |  |  | Sophie | Non commencé | 0:10